**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ**

**ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РОСПРИРОДНАДЗОРА НА 2021 ГОД**

**За первое полугодие 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
| **Цель 1. Повышение эффективности осуществления федерального государственного экологического надзора** **и государственного геологического надзора** |
| 1 | Подготовка нормативно-правовой базы, необходимой для реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и проектируемого закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**В целях реализации положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» были утверждены положения о следующих видах контроля:Положение о государственном экологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1096;Положение о государственном геологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1095;Положение о государственном земельном контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081;Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1094;Положение о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1065;Положение о государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1090;Положение о государственном лесном контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1098;Положение о государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1089. |
| 2 | Реализация механизма «регуляторная гильотина» | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**В первом полугодии 2021 года проведено более 95 заседаний рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере экологии и природопользования.В течении указанного периода рассмотрено более:30 проектов постановлений Правительства Российской Федерации;25 проектов федеральных законов;23 проектов ведомственных актов.Замечания и предложения к проектам, зафиксированные в протоколах указанных заседаний, представляются разработчикам актов для их дальнейшей доработки.К указанным проектам также относятся акты, разработанные взамен включенных в Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467. При разработке таких проектов учитываются требования, предусмотренные Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». |
| 3 | Проведение работы по профилактике нарушений обязательных требований в целях минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**В первом полугодии 2021 года в рамках профилактики нарушений обязательных требований территориальными органами Росприроднадзора выдано 8 425 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.Приказом Росприроднадзора от 30.12.2020 № 1839 утвержден Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования. Приказами Росприроднадзора от 29.01.2021 № 30, от 20.02.2021 № 76 внесены изменения в указанный приказ, дополнительно утверждены Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации.На ежемесячной основе осуществляется рассылка по территориальным органам Росприроднадзора и подведомственным учреждениям перечней НПА, принятых и (или) вступивших в силу за отчетных период, в том числе содержащих обязательные требования.Подготовлен приказ Росприроднадзора от 08.12.2020 № 1694 «О внесении изменений в пункт 8 приложения 1 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.09.2017 № 447 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)» (Зарегистрирован Минюстом России 25.03.2021, регистрационный № 62873).Подготовлено разъяснительное письмо в территориальные органы Росприроднадзора и подведомственные учреждения в части реализации положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».Проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики федерального государственного экологического надзора, лицензионного контроля за деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. В первом полугодии 2021 года территориальными органами Росприроднадзора проведено 35 мероприятий публичных обсуждений результатов правоприменительной практики с приглашением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также территориальных органов Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Россельхознадзора, ГУ МВД России, ГУ МЧС России. Соответствующие материалы о проведенных мероприятиях размещены на официальном сайте Росприроднадзора в сети «Интернет».Посредством официального сайта Росприроднадзора осуществляется информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в области природоохранного законодательства. |
| 4 | Проведение работы по взысканию вреда, причиненного компонентам окружающей среды, с хозяйствующих субъектов | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**В рамках государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора расчеты размера вреда производятся в соответствии с: Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87, Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238, Методикой исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды, утвержденной приказом Минприроды России от 28.01.2021 № 59, вступившим в законную силу 16.02.2021.В целях повышения эффективности работы по контролю за возмещением вреда, причиненного окружающей среде, издан приказ от 13.05.2021 № 260 «О внесении изменений в приказ Росприроднадзора от 08.05.2020 № 501 «Об организации работы территориальных органов Росприроднадзора по согласованию расчетов размера вреда, причиненного окружающей среде в результате нарушения природоохранного законодательства, и контролю за его возмещением», в соответствии с которым территориальным органам вменяется в работу обязательность незамедлительного информирования центрального аппарата Росприроднадзора о поступлении средств на лицевые счета территориального органа – администратора доходов в счет возмещения вреда компонентам окружающей среды, в том числе платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда. Также усилен контроль за сроками направления исковых заявлений в суд в случае добровольной неуплаты суммы вреда виновным лицом.В 1-ом полугодии 2021 года произведены расчеты размера вреда и предъявлены виновным лицам в сумме 7 801 739 тыс. рублей. Сумма взысканного ущерба по состоянию на 1 июля 2021 года составила 146 962 592 тыс. рублей (в том числе 146 177 467,2 тыс. рублей – сумма ущерба, взысканная с АО «НТЭК»).В рамках государственного геологического надзора в 1-ом полугодии 2021 года предъявлены 23 расчёта размера вреда, причинённого недрам вследствие нарушения законодательства о недрах, на сумму 78 412 000 рублей. В добровольном порядке взыскано 7 расчётов размера вреда, причинённого недрам на сумму 57 000 рублей. |
| 5 | Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**Планами проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 2021 год центрального аппарата Росприроднадзора и территориальных органов Росприроднадзора, с учетом изменений, внесенных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – План ЦА и Планы ТО соответственно), предусмотрено проведение в первом полугодии 2021 года плановых проверок в отношении 3 386 объектов государственного контроля (надзора), из них:плановые проверки в отношении 66 объектов государственного контроля (надзора) включены в План ЦА;плановые проверки в отношении 3 320 объектов государственного контроля (надзора) включены в Планы ТО.В связи с возникновением оснований, предусмотренных подпунктом «а» пункта 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, из Плана ЦА и Планов ТО исключены плановые проверки в отношении 898 объектов государственного контроля (надзора), из них:из Плана ЦА исключены проверки в отношении 4 объектов государственного контроля (надзора);из Планов ТО исключены проверки в отношении 894 объектов государственного контроля (надзора).Согласно сведениям ФГИС «Единый реестр проверок» по состоянию на 30.06.2021 проведены или находятся в стадии проведения 2 488 плановых проверок, из них:плановые проверки в отношении 62 объектов государственного контроля (надзора), включенные в План ЦА;плановые проверки в отношении 2 426 объектов государственного контроля (надзора), включенные в Планы ТО.Отраженные в Плане ЦА и Планах ТО плановые проверки в отношении объектов государственного контроля (надзора), проведение которых предусмотрено в первом полугодии 2021 года, проведены в полном объеме. |
| 6 | Усиление контроля (надзора) в Арктической зоне Российской Федерации | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 05.06.2020 № Пр-1069 и поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 24.06.2020 № ВА-П11-8315 о проведении внеплановых выездных проверок соблюдения требований законодательства на оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объектах, в результате деятельности которых может быть причинен вред окружающей среде, связанный с разливом нефти, нефтепродуктов и поступлением в окружающую среду иных загрязняющих веществ Росприроднадзором организованы и проводятся внеплановые выездные проверки соблюдения требований законодательства.В рамках государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора проведены проверки в отношении 112 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатируемых 17 юридическими лицами, такими как АО «Норильсктрансгаз», ЗАО «Таймырская топливная компания», АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО «РН-Ванкор», ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «Норильскгазпром», АО «Мурманэнергосбыт», ООО «Варандейский терминал», ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», АО «Мессояханефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Пурнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Башнефть-Полюс», ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2», ООО «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных», ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО», осуществляющими свою хозяйственную деятельность в Арктической зоне Российской Федерации (на территориях Красноярского края, Норильского промышленного района, Кольского полуострова, Республике Карелия, Архангельской области, Республике Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа).Оставшиеся 10 проверок предприятий (АО по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «ННК-Печоранефть», ООО «РН-Пурнефтегаз», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Ямал», ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», АО «Кольская горно-металлургическая компания», ООО «Воркутинские ТЭЦ», АО «Комиавиатранс», ГУП Республики Карелия «Ка-релкоммунэнерго», АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»), осуществляющих свою хозяйственную деятельность в Арктической зоне Российской Федерации, планируется завершить до конца октября 2021 года.В рамках административного производства возбуждено 402 дела об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 17 588 000 рублей.В рамках государственного геологического надзора проведены проверки в отношении 4 юридических лиц, осуществляющих деятельность в Арктической зоне Российской Федерации на объектах, связанных с обращением нефти и нефтепродуктов, а именно:ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (выявлены 554 нарушения);АО «ННК «Печоранефть» (выявлены 134 нарушения);ООО «Башнефть-Полюс» (выявлено 58 нарушений);ООО «СК «Русвьетпетро» (выявлены 136 нарушений).По результатам вышеуказанных проверочных мероприятий в общей сложности выявлены 882 нарушения.Выданы предписания об устранении выявленных нарушений с установленными сроками их исполнения. Принимаются меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ. Проведены 5 проверок ранее выданных предписаний в отношении АО «Норильсктрансгаз», АО «Таймырская топливная компания», ООО «РН-Ванкор», ООО «Варандейский терминал», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», по результатам которых зафиксировано неисполнение 221 нарушения из 504 ранее выявленных (срок исполнения по которым истёк).По фактам неисполнения в установленный срок нарушений, указанных в предписаниях в отношении юридических и должностных лиц АО «Норильсктрансгаз», АО «Таймырская топливная компания», ООО «РН-Ванкор», ООО «Варандейский терминал», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» приняты меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ, выданы новые предписания об устранении выявленных нарушений с установленными новыми сроками их исполнения (с сентября по декабрь 2021 года). |
| 7 | Повышение уровня экологической грамотности среди граждан, являющихся общественными инспекторами | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**Во исполнение пункта 12 Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по реализации Послания Федеральному Собранию от 27.02.2019 № Пр-294 Росприроднадзор осуществляет работу по привлечению граждан, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций к участию в общественном контроле в области охраны окружающей среды в качестве общественных инспекторов в области охраны окружающей среды.В целях реализации указанного поручения Росприроднадзором организована работа по проведению Всероссийских совещаний с общественными инспекторами в области охраны окружающей среды. 01.07.2021 Росприроднадзором проведено очередное совещание, в ходе которого рассмотрены проблемные вопросы практической реализации полномочий общественных инспекторов, вопросы, касающиеся внесения изменений в законодательство, регулирующее деятельность в области общественного экологического контроля. |
| **Цель 2. Реализация федерального проекта «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология»** |
| 8 | Проведение актуализации комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко утверждены изменения в комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов Магнитогорска (31.05.2021), Челябинска (31.05.2021), Читы (31.05.2021), Череповца (31.05.2021), Новокузнецка (26.05.2021), Красноярска (08.07.2021) и Омска (30.06.2021) в части мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, направленных в том числе на снижение выбросов опасных (приоритетных) загрязняющих веществ. В 5 городах (Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Братск, Норильск) продолжается работа по актуализации комплексных планов. |
| 9 | Создание системы квотирования выбросов на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, в том числе утверждение перечня квотируемых объектов, для которых устанавливаются квоты выбросов, определение квот выбросов | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**Росприроднадзором утверждены перечни квотируемых объектов, расположенные в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, определены допустимые вклады вкладов в концентрацию приоритетных загрязняющих веществ в контрольных точках, проводится работа по дальнейшей реализации эксперимента по квотированию выбросов в части установления квот выбросов.В рамках реализации эксперимента по квотированию выбросов утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Новокузнецке, Магнитогорске, Челябинске, Омске, Красноярске, Чите, Череповце. |
| 10 | Достижение целевых показателей паспорта федерального проекта | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**Паспортом федерального проекта «Чистый воздух», утверждённым протоколом заседания проектного Комитета по национальному проекту «Экология» от 21.12.2018 № 3 (ред. от 30.06.2021) предусмотрено 7 показателей федерального проекта:- по показателю «Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, прошедших модернизацию, в том числе и с использованием наилучших доступных технологий и/или с использованием инструментов зеленного финансирования в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, и Читу» динамика плановых значений в 2021 году не предусмотрена, фактическое значение показателя по состоянию на 01.07.2021 равно 0;- по показателю «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации» плановое значение показателя на конец 2021 года составляет 1 958,94 тыс. человек. Фактическое значение показателя по состоянию на 01.07.2021 равно 0;- по показателю «Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта» плановое значение на конец 2021 года составляет 96%. Фактическое значение показателя по состоянию на 01.07.2021 равно 100%;- по показателю «Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год» плановое значение на конец 2021 года составляет 96%. Фактическое значение показателя по состоянию на 01.07.2021 равно 100%;- по показателю «Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на атмосферный воздух и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий для снижения выбросов в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, и Читу» фактическое значение показателя по состоянию на 01.07.2021 равно 2. КЭР выданы двум объектам, участвующим в эксперименте по квотированию:-ПАО «РУСАЛ Братский Алюминиевый завод», код объекта 25-0138-000038-П;-АО «РУСАЛ Красноярск», код объекта 04-0124-001181-П;- по показателю «Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год» плановое значение на 2021 год - 66,15 млн. м3, фактическое значение показателя по состоянию на 01.07.2021 – 31,32 млн. м3;- по показателю «Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта» прогнозное значение на конец 2021 года – 5 ед., фактическое значение показателя по состоянию на 01.07.2021 равно 6 ед. |
| **Цель 3. Цифровизация деятельности Росприроднадзора** |
| 11 | Оптимизация процедур предоставления государственных услуг, в том числе перевод государственных услуг в электронный вид и внедрение реестровой модели | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**В соответствии с ведомственной программой цифровой трансформации, утвержденной приказом Росприроднадзора от 28.12.2020 № 1805 «Об утверждении ведомственной программы цифровой трансформации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» разработаны показатели, нацеленные на достижение перевода в 2021 году 7 государственных услуг в электронный вид. Дополнительно указанные показатели предусматривают доступность услуг на едином портале государственных услуг.Росприроднадзором разработаны технические задания для вывода государственных услуг на Единый портал государственных и муниципальных услуг. В настоящее время технические задания находятся на этапе согласования. |
| 12 | Развитие информационных систем Росприроднадзора | **НА ИСПОЛНЕНИИ.**Модернизация информационных систем Росприроднадзора проводится в соответствии с контрактами:от 12.10.2020 № 16-ГК на оказание услуг по эксплуатации программно-технологического комплекса «Госконтроль» в 2020-2021 годах;от 02.11.2020 № 0373100075120000001 оказание услуг по реализации мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем в федеральных государственных бюджетных и автономных учреждениях в 2020 - 2022 годах;от 09.08.2019 № 0373100075119000003 оказание услуг по модернизации единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров в части обращения с твердыми коммунальными отходами (ЕГИС УОИТ).Государственные контракты в настоящее время на этапе исполнения. |