ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2024 ГОДА

| № | Наименование мероприятия | Период выполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) |  |  |  |
|  | Исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | В течение года | В первом полугодии 2024 года на исполнении в Росприроднадзоре находится 14 поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Исполнение поручений осуществляется с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». |
|  | Реализация Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденной распоряжением Правительство Российской Федерации от 21.12.2023 № 3745-р | В течение года | Во исполнение пункта 3 плана-графика реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 № 3745-р, проводится совместная работа с Росреестром, Минсельхозом России, Минэкономразвития России по вопросу разработки и принятия индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере земельного надзора. Кроме того, прорабатываются предложения по новым индикаторам риска и по остальным видам контроля (надзора), осуществляемых Росприроднадзором. |
|  | Проведение работы по исчислению размера вреда, причиненного компонентам окружающей среды, его предъявлению и взысканию | В течение года | В 1 полугодии 2024 года: произведен 21 расчёт размера вреда, причиненного недрам (1 725 872,27 тыс. руб.) (из них по запросу следственных органов произведено 12 расчетов (1 441 216,39 тыс. руб.)), взысканы 3 расчета (356,88 тыс. руб.) в добровольном досудебном порядке; произведено 604 расчета размера вреда, причиненного почве (36 407 849,77 тыс. руб.), взыскано 272 (568 528,3 тыс. руб.); произведено 170 расчетов размера вреда, причиненного воде (54 611 322,36 тыс. руб.), взыскано 159 (65 100,79 тыс. руб.); произведено 30 расчетов размера вреда, причиненного воздуху (710 209,59 тыс. руб.), взыскано 22 (65 100,79 тыс. руб.). |
|  | Реализация новой модели расширенной ответственности производителей в рамках Федерального закона от 04.08.2023 № 451-ФЗ | В течение года | С 01.01.2024 вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 04.08.2023 № 451-ФЗ (далее – Закон № 451-ФЗ). В соответствии с Законом № 451-ФЗ отчетность о массе товаров, упаковки, произведенных на территории Российской Федерации или ввезенных из других государств, отчетность о выполнении самостоятельной утилизации предоставляются производителями товаров, импортерами товаров до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом. Экологический сбор также уплачивается до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом является календарный год. Таким образом за 2024 отчетный год отчетность и уплата экологического сбора будут осуществляться в срок до 15 апреля 2025 года. |
|  | Учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров | В течение года | В соответствии с положениями статьи 24.2-3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правил ведения реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2400, в первом полугодии по итогам рассмотрения заявлений о включении сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров, приняты решения о включении в указанный реестр сведений о 17 юридических лицах. |
| РАЗДЕЛ 2. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |  |  |  |
|  | Проведение обследования и оценки объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, на состояние окружающей среды, в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» | В течение года | Росприроднадзор является ответственным исполнителем по мероприятию «Проведение обследования и оценки объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, на состояние окружающей среды» федерального проекта «Генеральная уборка». В 2024 году Росприроднадзором осуществляются мероприятия по обследованию и оценке объектов НВОС в соответствии с графиком обследования и оценки ОНВОС, утвержденным распоряжением Росприроднадзора от 29.02.2024 № 9-р (далее – график). Согласно графику, срок направления Росприроднадзором результатов обследования и оценки объектов накопленного вреда, за исключением оценки воздействия объекта накопленного вреда на жизнь и здоровье граждан, в Роспотребнадзор – с июля по сентябрь 2024 года. Результаты обследования будут направлены в Роспотребнадзор в сроки, установленные графиком. |
|  | Проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» | В течение года | Росприроднадзор является ответственным исполнителем по мероприятию «Проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки» федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Росприроднадзором проведено 325 контрольных (надзорных) мероприятий, выявлено 24 факта несанкционированного сброса сточных вод в реку Волгу и ее притоки, проверен 21 хозяйствующий субъект, наложено штрафов на сумму свыше 1630 тыс. рублей. |
| РАЗДЕЛ 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСПРИРОДНАДЗОРА |  |  |  |
|  | Развитие информационных систем Росприроднадзора | В течение года | Модернизация информационных систем Росприроднадзора осуществлена в соответствии с контрактами: от 25.04.2022 № 1-ГК на оказание услуг по эксплуатации программно-технологического комплекса «Госконтроль» в 2022-2024 годах, от 22.06.2023 № 54/ЭК/44 на оказание услуг по реализации мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем в федеральных государственных бюджетных и автономных учреждениях в 2023-2024 годах. |
|  | Формирование реестровой модели в разрезе каждой государственной услуги | В течение года | В соответствии с контрактом от 22.06.2023 № 54/ЭК/44 на оказание услуг по реализации мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем в федеральных государственных бюджетных и автономных учреждениях в 2023-2024 годах, осуществлена разработка 31 реестра разрешительных документов Росприроднадзора. Осуществляется их тестирование и ввод в эксплуатацию. |
| РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ |  |  |  |
|  | Участие в исполнении Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, усиление контроля за отходами, содержащими стойкие органические загрязнители (в том числе полихлорированные бифенилы (ПХБ) | В течение года | Росприроднадзором рассмотрен проект «дорожной карты» по реализации пункта 1.5 цели 1, пункта 3.1 цели 3 Раздела I и пункта 2.1 цели 2 Раздела II Плана выполнения Российской Федерацией обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, утвержденного приказом Минприроды России от 19.12.2022 № 890, в части ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Информация о рассмотрении указанного проекта «дорожной карты» направлена в Минприроды России. Отчет о результатах работы за первое полугодие 2024 года по выполнению Плана выполнения Российской Федерации обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, утвержденного приказом Минприроды России от 19.12.2022 № 890, направлен в Минприроды России. |
|  | Участие в исполнении Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой | В течение года | В первом полугодии 2024 года выдано 307 заключений (разрешительных документов) на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. |
|  | Участие в исполнении Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением | В течение года | В первом полугодии 2024 года выдано 3 заключения (разрешительного документа) на трансграничное перемещение отходов. |
|  | Популяризация Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, в связи с 50-летием со дня ее подписания | В течение года | Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» Российская Федерация выполняет обязательства Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб. В соответствии с п. 5.2.1 и п. 5.3.7 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400, Росприроднадзор выполняет функции Административного органа по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.1973 в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, а также выдает в установленном порядке разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Конвенция СИТЕС). В 1 полугодии 2024 года Росприроднадзором выдано 3883 разрешений Конвенции СИТЕС, из них: Центральным аппаратом Росприроднадзора - 327 разрешений; Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора - 3556 разрешений. |
|  | Участие в работе Межправительственного переговорного комитета по разработке международного договора по борьбе с загрязнением окружающей среды, в том числе морской, пластиковым мусором | В течение года | Росприроднадзором в составе межведомственной делегации принято участие в четвертом заседании Межправительственного переговорного комитета по разработке имеющего обязательную юридическую силу международного договора по борьбе с загрязнением окружающей среды, в том числе морской, пластиковым мусором (Оттава (Канада) с 21 по 30 апреля 2024 г.). |
| РАЗДЕЛ 5. ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ |  |  |  |
|  | Реинжиниринг процессов предоставления государственных услуг, выполнения функций | В течение года | Проводятся заседания Рабочей группы Росприроднадзора по внедрению принципов клиентоцентричности, утвержденной приказом Росприроднадзора № 389 от 31.08.2022 «О внедрении принципов клиентоцентричности в деятельность Росприроднадзора», в соответствии с порядком проведения реинжиниринга, утвержденным приказом Росприроднадзора № 514 от 17.11.2022 «О порядке проведения реинжиниринга процессов предоставления государственных услуг, выполнения функций Росприроднадзором». Результаты заседаний Рабочей группы учитываются при дальнейшем оптимизации и автоматизации предоставления государственных услуг. |
|  | Развитие системы внешней и внутренней обратной связи | В течение года | На официальном сайте Росприроднадзора публикуются опросы в соответствии с распоряжением Росприроднадзора № 59-р от 19.10.2022 о внедрении ведомственного сегмента платформы цифровой обратной связи – компонента «Общественное голосование». По итогам пройденных опросов проводится анализ, результаты которого направляются в профильные подразделения Росприроднадзора для улучшения определенных процедур, сервисов, функций. |
|  | Реинжиниринг процессов обеспечения доступа к информации о деятельности Росприроднадзора | В течение года | Проводится опрос по предпочитаемым каналам взаимодействия, по его итогам реализуется работа по совершенствованию такого взаимодействия. |
|  | Профессиональное развитие государственных гражданских служащих и сотрудников территориальных органов и подведомственных организаций | В течение года | Согласно разработанным Минтрудом России совместно с РАНХиГС и при участии Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации обучающим программам, электронным курсам и т.д. в непрерывном режиме проводится обучение государственных гражданских служащих Росприроднадзора и подведомственных организаций Стандартам клиентоцентричности. |
| РАЗДЕЛ 5. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
|  | Проведение нового этапа премии Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» | В течение года | Завершился IV сезон премии. Дети и взрослые прислали свыше 80 тысяч заявок с работами, посвященными защите экологии и популяризации бережного отношения к природе. За три года география проекта охватила 78 государств, включая страны Европы, Азии, Африки. Работы поступили из всех российских регионов, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик. С 01.08.2024 планируется старт V сезона Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого». |