ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по реализации

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственное лицо | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия |
|  | Проведение расширенного заседания коллегии Росприроднадзора «О результатах экологического надзора и обеспечении экологической безопасности в рамках подведения итогов Года экологии и задачах на 2018 год». | 22.02.2018 | Заместители руководителя Росприроднадзора Начальники Управлений Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО Итоговое заседание коллегии проведено 22.02.2018 |
|  | Актуализация наборов данных, размещенных на официальном сайте Росприроднадзора в соответствии с: требованиями статей 13 и 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ; требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 953; с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р. | I-III квартал 2018 г. | Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО http://rpn.gov.ru/opendata Направлен запрос на предоставление данных за 2017 год в Отдел регулирования и нормирования в области обращения с отходами Центрального аппарата. Данные за 2018 год будут опубликованы после 1 апреля 2019 г., после сведения отчетности указанным отделом |
|  | Актуализация состава рабой группы по организации работы по внедрению принципов и механизмов системы «Открытое правительство», утвержденная приказом Росприроднадзора от 20.07.2016 № 415, и размещение на официальном сайте Росприроднадзора состава участников и контактной информации рабочей группы. | I-II квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Начальник ОАУ Галеева А.Р. Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО Приказ от 19.07.2018 № 273. Информация размещена на сайте: http://rpn.gov.ru/node/687 |
|  | Издание приказа, определяющего график заседаний рабочей группы по организации работы по внедрению принципов и механизмов системы «Открытое правительство» и размещение информации о проведенных заседаниях на официальном сайте Росприроднадзора. | I-II квартал 2018 г. | Начальник ОАУ Галеева А.Р. Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | В РАБОТЕ Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. За 2018 год проведено одно заседание – 28.08.2018 |
|  | Размещение на официальном сайте Росприроднадзора общей информации об открытых данных со ссылками на основные регулирующие документы. | I-III квартал 2018 г. | Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО В разделе «Открытые данные» официального сайта Росприроднадзора имеется конпка «Условия использования» http://rpn.gov.ru/opendata/term Планируется добавить на данную страницу ссылки на основные регулирующие документы, а также ссылку на Портал открытых данных https://data.gov.ru/ |
|  | Проведение обучающих семинаров для государственных служащих Росприроднадзора по формированию культуры открытости. | I-IV квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. | В РАБОТЕ |
| Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости |
| Механизм: Публичная декларация целей и задач |
|  | Подготовка и публикация на официальном сайте Росприроднадзора отчета о реализации Публичной декларации целей и задач Росприроднадзора за 2017 год. | I-II квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Начальник ОАУ Галеева А.Р. Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО Информация размещена на сайте: http://rpn.gov.ru/pub-declaration |
|  | Подготовка проекта Публичной декларации целей и задач Росприроднадзора на 2018 год и проведение обсуждения проекта с Общественным советом при Росприроднадзоре. | I-II квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Заместитель Руководителя Амирханов А.М. Начальник ОАУ Галеева А.Р. | ВЫПОЛНЕНО http://rpn.gov.ru/node/29381. Заключение Общественного совета при Росприроднадзоре от 16.02.2018 № 31 |
|  | Размещение Публичной декларации целей и задач Росприроднадзора на официальном сайте Росприроднадзора в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц. | I-III квартал 2018 г. | Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО http://rpn.gov.ru/pub-declaration |
|  | Подготовка и публикация на официальном сайте Росприроднадзора отчета о ходе реализации Публичной декларации за 6 месяцев 2018 года. | III квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Начальник ОАУ Галеева А.Р. Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО http://rpn.gov.ru/pub-declaration |
|  | Подготовка и публикация на официальном сайте Росприроднадзора отчета о ходе реализации Публичной декларации за 9 месяцев 2018 года. | IV квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Начальник ОАУ Галеева А.Р. Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО http://rpn.gov.ru/pub-declaration |
| Механизм: Общественный совет |
|  | Утверждение Плана работы Общественного совета при Росприроднадзоре на 2018 год. | I квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Амирханов А.М. Начальник ОАУ Галеева А.Р. | ВЫПОЛНЕНО План работы Общественного совета на 2018 год утвержден 14.04.2018 |
|  | Проведение заседаний Общественного совета при Росприроднадзоре в соответствии с утвержденным планом. | I-IV квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Амирханов А.М. Начальник ОАУ Галеева А.Р. | ВЫПОЛНЕНО Проведено 5 заседаний согласно графику |
|  | Предоставление проекта итогового годового доклада (отчёта) в Общественный совет при Росприроднадзоре и получение заключения Совета. | В соответствии с утвержденным Планом проведения итоговой коллегии | Заместитель Руководителя Амирханов А.М. Начальник ОАУ Галеева А.Р. | ВЫПОЛНЕНО Заключение Общественного совета при Росприроднадзоре от 18.02.2018 № 30 |
| Механизм: Открытые данные |
|  | Разработка и согласование проекта ведомственного плана Росприроднадзора по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год с Советом по открытым данным. | I-II квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства упразднена Указом Президента России от 15 мая 2018 года № 215 |
|  | Размещение ведомственного плана Росприроднадзора по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год на официальном сайте Росприроднадзора. | I-III квартал 2018 г. | Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО http://rpn.gov.ru/node/687 |
|  | Подготовка справки об исполнении Плана мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» в соответствии с графиком раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28.10.2016 № 7, и размещение справки на официальном сайте Росприроднадзора. | I-IV квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Начальники Управлений Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | В РАБОТЕ Указанные «приоритетные социально значимые наборы данных» уже размещаются на сайте в разделе открытых данных |
|  | Доработка на сайте Росприроднадзора сервиса, позволяющего пользователям оценить качество наполнения разделов сайта и направить свои предложения по их улучшению. | IV квартал 2018 г. | Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. | В РАБОТЕ Разрабатывается веб-форма, с названием раздела и возможностью голосования (оценки по пятибальной шкале) |
| Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии) |
|  | Подготовка итогового годового доклада (отчета) о результатах деятельности Росприроднадзора в 2017 году и его размещение на официальном сайте Росприроднадзора. | I-II квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Начальник ОАУ Галеева А.Р. Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО Итоговый доклад размещен на сайте: http://rpn.gov.ru/kollegiya2018 |
| Механизм: Работа с референтными группами |
|  | Проведение встреч руководителя Росприроднадзора с референтными группами (в том числе на региональном уровне): проведение конференций, круглых столов, интервью и пр. | I-IV квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Начальники Управлений | ВЫПОЛНЕНО В рамках проведения публичных обсуждений правоприменительной практики ТО РПН и ЦА РПН |
|  | Проведение обучающих вебинаров по работе в электронных сервисах сдачи отчетности. | I-IV квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Начальник УЭФ Стефановская С.В. | ВЫПОЛНЕНО Даты проведения вебинаров: 21.03.2018, 22.03.2018, 23.03.2018, 28.06.2018, 16.04.2018, 18.04.2018, 06.06.2018, 19.06.2018, 26.06.2018 |
| Механизм: Обращения граждан |
|  | Доработка на сайте Росприроднадзора сервиса автоматического уведомления о формировании обращений и о ходе рассмотрения обращения, направленного через официальный сайт. | I-IV квартал 2018 г. | Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | НЕ ВЫПОЛНЕНО Автоматическое уведомление о ходе рассмотрения обращения невозможно реализовать, такой функционал не предусмотрен СЭД «Практика |
|  | Организация публикации на сайте Росприроднадзора аналитической информации о рассмотрении обращений граждан в системе Росприроднадзора и принимаемых по результатам рассмотрения мерах в рамках действующего законодательства. | I-IV квартал 2018 г. | Начальник УДиГС Ахунянов Т.А. Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО http://rpn.gov.ru/review |
|  | Доработка электронной приемной на сайте Росприроднадзора с учетом наилучших практик других государственных органов. | I-IV квартал 2018 г. | Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО на сайте РПН электронную приемную играет страница отправления обращения. В соответствии с протоколом заседания рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан №15 от 20.09.2018 г. на сайте РПН уже функционирует новая форма обращений (унифицированная для всех ФОИВ) |
|  | Доработка в структуре электронной приемной формы обратной связи для оценки заявителем качества рассмотрения его обращения. | I-IV квартал 2018 г. | Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | В РАБОТЕ Разрабатывается веб-форма, с названием раздела и возможностью голосования (оценки по пятибальной шкале результатов рассмотерния) |
| Механизм: Организация работы пресс-службы |
|  | Разработка, утверждение и выполнение Плана коммуникационной работы Росприроднадзора в 2018 году. | I-IV квартал 2018 г. | Пресс-секретарь Горбанева Л.А. | В РАБОТЕ |
|  | Организация рассылки уведомлений о событиях и приглашений на публичные мероприятия Росприроднадзора (пресс-анонсы и пресс-релизы). | I-IV квартал 2018 г. | Пресс-секретарь Горбанева Л.А. | ВЫПОЛНЕНО |
|  | Проведение интервью руководства Росприроднадзора в СМИ. | I-IV квартал 2018 г. | Пресс-секретарь Горбанева Л.А. | ВЫПОЛНЕНО Интервью проводились в рамках рабочих поездок руководителя Росприроднадзора |
|  | Обеспечение работы по наполнению официального сайта Росприроднадзора новостной информацией о деятельности Росприроднадзора, в т.ч. ведение разделов официального сайта Росприроднадзора, в которых публикуются интервью с руководством Службы, новости, фото и видео-записи официальных мероприятий. | I-IV квартал 2018 г. | Пресс-секретарь Горбанева Л.А. Начальники Управлений Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО |
| Раздел 3. Инициативные проекты в области открытости |
|  | Внедрение системы экологического краудсорсинга ФГИС «Наша природа». | I-IV квартал 2018 г. | Заместитель Руководителя Низамов Р.Х. Начальник ОАУ Галеева А.Р. Директор ФГБУ «ФЦАО» Юранец В.Ч. | ВЫПОЛНЕНО Система работает в пилотном режиме. Осуществляется подключение регионов |