Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 сентября 2018 г. N 2101-р

1. Утвердить прилагаемый комплексный [план](#P39) модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (далее - план).

2. Определить Правительственную комиссию по транспорту органом, ответственным за реализацию [плана](#P39) в части транспортной инфраструктуры, Правительственную комиссию по вопросам развития электроэнергетики - в части энергетической инфраструктуры.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р)

Указанным правительственным комиссиям обеспечить утверждение перечней мероприятий проектов, предусмотренных [планом](#P39), координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей этих мероприятий, формирование системы рейтингования (ранжирования) таких проектов, имея в виду возможность включения в эти перечни (исключения) отдельных мероприятий без превышения предельных объемов финансирования, принятие решений о начале, приостановке или завершении мероприятий указанных проектов, определение системы финансирования отдельных проектов и достижение целевых значений контрольных показателей [плана](#P39), а также определение дополнительных мер, обеспечивающих их достижение.

3. Минэкономразвития России:

а) совместно с Минтрансом России, Минэнерго России, Минфином России и автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" подготовить и представить в Правительство Российской Федерации:

до 1 ноября 2018 г. - предложения по организации управления [планом](#P39), а также мониторинга и контроля за его реализацией;

при необходимости в 2-недельный срок после утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года - предложения по корректировке [плана](#P39);

б) совместно с автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" до 1 декабря 2018 г. разработать и представить на утверждение в Правительственную комиссию по транспорту, Правительственную комиссию по вопросам развития электроэнергетики:

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р)

порядок внесения в [план](#P39) изменений, в том числе предусматривающих включение в [план](#P39) объектов магистральной инфраструктуры, строительство или модернизация которых предусмотрены в инвестиционных программах субъектов естественных монополий или которые планируются к включению в эти программы;

рекомендации по разработке субъектами Российской Федерации комплексных планов модернизации и расширения региональной инфраструктуры.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 сентября 2018 г. N 2101-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Краткое наименование комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года - план.

Срок начала реализации плана - 1 октября 2018 г.

Срок окончания реализации плана - 31 декабря 2024 г.

Раздел I. Транспортная инфраструктура

1. Основные положения

Краткое наименование раздела - транспортная часть плана.

Куратором реализации транспортной части плана является Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Акимов М.А.

Руководителем реализации транспортной части плана является Министр транспорта Российской Федерации Дитрих Е.И.

Администратором реализации транспортной части плана является первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алафинов И.С.

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации

транспортной части плана

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, дополнительный показатель | | Уровень контроля | Базовое значение | | Период | | | | | | |
| значение | дата | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" для перевозки грузов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Индекс качества транспортной инфраструктуры к уровню 2017 года [<1>](#P395), [<2>](#P396), процентов | президиум Совета | 100 | 31 декабря 2017 г. | 100,1 | 101,7 | 104 | 109,3 | 110,6 | 113,5 | 115,5 |
| 1.1.1. | Доля автомобильных дорог, работающих без перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай", процентов | Правительственная комиссия [<3>](#P397) | 26,9 | 1 января 2018 г. | 26,9 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 35,6 | 67 |
| 1.1.2. | Прирост производственной мощности морских портов, млн. тонн | Правительственная комиссия | 22 | 1 января 2018 г. | 19 | 34 | 56 | 34 | 45 | 125 | 44 |
| 1.1.3. | Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Север - Юг" (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада - Самур), суток | Правительственная комиссия | - | 1 января 2018 г. | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
| 1.1.4. | Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Европа - Западный Китай" (Красное - Илецк, Озинки, Карталы, Петропавловск), суток | Правительственная комиссия | 3,2 | 1 января 2018 г. | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,6 |
| 1.1.5. | Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Запад - Восток" (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада - Наушки, Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока), суток | Правительственная комиссия | 8,9 | 1 января 2018 г. | 8,9 | 8,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1.1.6. | Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока, км/сутки | Правительственная комиссия | 810 | 1 января 2018 г. | 868 | 931 | 998 | 1070 | 1147 | 1230 | 1319 |
| 1.1.7. | Суммарная провозная способность магистралей, млн. тонн | Правительственная комиссия | 123,4 | 1 января 2018 г. | 123,4 | 132 | 144 | 144 | 158 | 173 | 182 |
| 1.1.8. | Суммарная наличная пропускная способность магистралей, пар грузовых поездов в сутки | Правительственная комиссия | 82 | 1 января 2018 г. | 82 | 95 | 101 | 101 | 101 | 101 | 129 |
| 1.1.9. | Провозная способность участков на подходах к портам, млн. тонн | Правительственная комиссия | 84 | 1 января 2018 г. | 84 | 93 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 |
| 1.1.10. | Суммарная мощность введенных в эксплуатацию мультимодальных транспортно-логистических центров, млн. тонн [<4>](#P403) | Правительственная комиссия | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,6 |
| 1.1.11. | Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте, км/сутки | Правительственная комиссия | 362,3 | 31 декабря 2017 г. | уточняется | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 440 |
| 1.1.12. | Протяженность высокоскоростных магистралей, введенных в эксплуатацию, км | Правительственная комиссия | - | 31 декабря 2017 г. | - | - | - | - | - | - | 301 |
| 1.1.13. | Протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность, тыс. км | Правительственная комиссия | 13,4 | 31 декабря 2017 г. | 13,4 | 13,4 | 12,7 | 11,6 | 5,4 | 4 | 2 |
| 1.1.14. | Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей, млн. тонн | Правительственная комиссия | - | 31 декабря 2017 г. | - | 0,91 | 19 | 2,12 | 40,45 | 4,31 | 3,1 |
| 1.2. | Объем экспорта услуг транспортного комплекса, млрд. долларов США [<2>](#P396) | президиум Совета | 16,9 | 31 декабря 2017 г. | 18,1 | 19,3 | 20,4 | 21,6 | 22,7 | 23,9 | 25 |
| 1.2.1. | Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути, млн. тонн | Правительственная комиссия | 9,9 | 1 января 2018 г. | 9,9 | 26 | 41 | 51 | 61 | 71 | 80 |
| 1.2.2. | Транзитные перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, тыс. двадцатифутовых эквивалентов | Правительственная комиссия | уточняется | уточняется | уточняется | 615 | 750 | 914 | 1114 | 1358 | 1656 |
| 1.2.3. | Рост экспорта услуг от транзитных перевозок к уровню 2017 года (дополнительный), процентов | Правительственная комиссия | 100 | 31 декабря 2017 г. | 104,3 | 107,3 | 110,6 | 116,9 | 123,2 | 129,3 | 135,4 |
| 1.3. | Место Российской Федерации в рейтинге стран по индексу эффективности грузовой логистики (Logistics Performance Index) (аналитический), единиц [<5>](#P404) | президиум Совета | 75 | 3 сентября 2018 г. | 75 | - | 70 | - | 65 | - | 50 |
| 2. Повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Транспортная подвижность населения, тыс. пасс-км на 1 чел. в год | президиум Совета | 8,2 | 31 декабря 2017 г. | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 |
| 2.1.1. | Пассажиропоток в пригородном сообщении Московского железнодорожного узла, млн. пассажиров в год | Правительственная комиссия | 720 | 1 января 2018 г. | - | - | - | - | - | - | 850 |
| 2.1.2. | Авиационная подвижность населения, полетов на 1 чел. в год | Правительственная комиссия | 0,7 | 31 декабря 2017 г. | уточняется | 0,73 | 0,8 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,95 |
| 2.1.3. | Доля пассажиропотока по маршрутам, минуя г. Москву, в объеме внутренних перевозок, процентов | Правительственная комиссия | 37 | 1 января 2018 г. | 37 | 39 | 42 | 44 | 46,5 | 48,9 | 51,35 |
| 2.2. | Доля центров экономического роста, связанных скоростными транспортными коммуникациями (дополнительный), процентов [<6>](#P405) | Правительственная комиссия | 40 | 1 января 2018 г. | 40 | 40 | 50 | 60 | 90 | 95 | 100 |
| 2.3. | Повышение уровня транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации к уровню 2017 года (дополнительный), процентов [<7>](#P406) | Правительственная комиссия | 100 | 31 декабря 2017 г. | 100,2 | 101 | 101,8 | 104,3 | 104,8 | 106,7 | 107,7 |

--------------------------------

<1> Показатель также характеризует достижение [задачи 2](#P320) "Повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры". Приведена предварительная расчетная оценка, значения будут уточнены по результатам разработки уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года и принятия федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

<2> Значения показателя приведены с учетом реализации мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

<3> Для управления реализацией транспортной части плана Правительственная комиссия выполняет функции по:

координации действий ответственных исполнителей и соисполнителей мероприятий;

утверждению набора мероприятий и результатов по федеральным проектам, входящим в транспортную часть плана или увязанным с указанными мероприятиями;

формированию системы рейтингования (ранжирования) федеральных проектов с правом исключения и (или) включения отдельных мероприятий и объектов в состав транспортной части плана (без превышения предельных объемов финансирования);

принятию решения о начале, прекращении или завершении мероприятий и федеральных проектов, включенных в состав транспортной части плана;

определению системы финансирования отдельных мероприятий и проектов и достижения целевых значений контрольных показателей, а также по формированию предложений о дополнительных мерах, обеспечивающих их достижение.

<4> С учетом синхронизации планов различных ведомств и организаций по развитию сети существующих центров, включая в том числе терминально-логистические центры: оптово-распределительные центры Минсельхоза России, производственно-логистические комплексы Минобороны России, логистические центры федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", терминально-логистические центры открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и др.

<5> Индекс рассчитывается Всемирным банком один раз в два года.

<6> К таким центрам относятся те, которые связаны хотя бы с одним ближайшим центром экономического роста автомобильной дорогой, более 20 процентов протяженности которой относится к категории не ниже 1б, либо скоростным или высокоскоростным железнодорожным сообщением, либо ежедневным регулярным авиасообщением.

<7> Уровень транспортной обеспеченности определяется как доля населения, проживающего в регионах, где будет повышен уровень транспортной обеспеченности за счет расширения и модернизации транспортной инфраструктуры.

3. Структура реализации транспортной части плана

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта [<\*>](#P461) | | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
| 1. | Европа - Западный Китай | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Министр транспорта Российской Федерации | первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алафинов И.С. |
| 2. | Морские порты России | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Министр транспорта Российской Федерации | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 3. | Северный морской путь | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Министр транспорта Российской Федерации | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 4. | Железнодорожный транспорт и транзит | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Министр транспорта Российской Федерации | заместитель Министра транспорта Российской Федерации (по согласованию) |
| 5. | Транспортно-логистические центры | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Министр транспорта Российской Федерации | заместитель Министра транспорта Российской Федерации (по согласованию) |
| 6. | Коммуникации между центрами экономического роста | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Министр транспорта Российской Федерации | первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алафинов И.С. |
| 7. | Развитие региональных аэропортов и маршрутов | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Министр транспорта Российской Федерации | заместитель Министра транспорта Российской Федерации Юрчик А.А. |
| 8. | Высокоскоростное железнодорожное сообщение | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Министр транспорта Российской Федерации | заместитель Министра транспорта Российской Федерации (по согласованию) |
| 9. | Внутренние водные пути | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Министр транспорта Российской Федерации | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |

--------------------------------

<\*> Соответствует целям, поставленным в [подпунктах "а"](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F7C62CD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFEE1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) и ["б" пункта 15](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F7C62CD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF7E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года".

4. Задачи и результаты транспортной части плана

4.1. Федеральный проект "Европа - Западный Китай"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата | | Характеристика результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| Задача "Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай" | | | | |
| 1. | Осуществлено строительство скоростной автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород - Казань", входящей в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" | завершено строительство 729 км новых автомобильных дорог 1 категории в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Прирост сети скоростных автомобильных дорог в доверительном управлении Государственной компании "Автодор" составил 729 км, или 29 процентов к уровню 2018 года. Сокращение времени в пути между Москвой и Казанью с 12 до 6,5 часов (в 1,8 раза) | 2019 - 2024 годы | председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Кельбах С.В. |
| 2. | Осуществлено строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" | завершено строительство 97 км новых автомобильных дорог 1 категории в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Прирост сети скоростных автомобильных дорог в доверительном управлении Государственной компании "Автодор" составил 97 км, или 4 процента к уровню 2018 года;  сокращено время в пути между Москвой и Самарой с 16 до 8 часов (в 2 раза) (при условии выполнения мероприятий, предусмотренных позицией 1) | 2019 - 2023 годы | Губернатор Самарской области Азаров Д.И.  руководитель Росавтодора Костюк А.А. |
| 3. | Строительство российского участка платной автомагистрали "Меридиан" [<\*>](#P491) | завершено строительство новых автомобильных дорог 1 категории в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" (протяженность уточняется) | 2019 - 2024 годы | руководитель закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" Михан Н.А. (по согласованию) |

--------------------------------

<\*> Реализуется при условии подтверждения прогнозной грузовой базы и подтверждения финансирования из внебюджетных источников.

4.2. Федеральный проект "Морские порты России"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата | | Характеристика результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| Задача "Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации (до 1,3 млрд. тонн), включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов" | | | | |
| 1. | Реализованы мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Арктического бассейна | увеличение мощности российских морских портов на 64,7 млн. тонн (18,1 процента общего прироста [<\*>](#P572) | 2018 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А.,  директор федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" Гудков И.Э. |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, в т.ч. осуществлено строительство угольного терминала "Лавна" и объектов федеральной собственности | увеличение мощности российских морских портов на 18 млн. тонн, или 27,8 процента прироста по бассейну (5 процентов общего прироста) | 2018 - 2022 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А.,  директор федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" Гудков И.Э. |
| 1.2. | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры за счет внебюджетных источников финансирования в морском порту Диксон (угольный терминал Чайка), Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождения (нефтяной терминал Таналау) | увеличение мощности российских морских портов на 10 млн. тонн, или 15,5 процента прироста по бассейну (2,8 процента общего прироста) | 2019 - 2021 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 2. | Реализованы мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Дальневосточного бассейна | увеличение мощности российских морских портов на 130,7 млн. тонн (36,6 процента общего прироста) | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А.,  директор федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" Гудков И.Э. |
| 2.1. | Осуществлено строительство специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке, Хабаровский край, в том числе объектов федеральной собственности (подводные гидротехнические сооружения, объекты безопасности мореплавания) | увеличение мощности российских морских портов на 24 млн. тонн, или 18,4 процента прироста по бассейну (6,7 процента общего прироста) | 2015 - 2022 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 2.2. | Реализованы мероприятия по развитию транспортного узла "Восточный-Находка" | увеличение мощности российских морских портов на 31 млн. тонн, или 16,8 процента прироста по бассейну (6,2 процента общего прироста) | 2019 - 2024 годы | директор федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" Гудков И.Э. |
| 3. | Реализованы мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Северо-Западного (Балтийского) бассейна | увеличение мощности российских морских портов на 53,8 млн. тонн (15,1 процента общего прироста) | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 3.1. | Осуществлено строительство морского международного грузопассажирского района в г. Пионерский, Калининградская область | увеличение мощности российских морских портов на 3 млн. тонн, 250 тыс. пассажиров, или 5,6 процента прироста по бассейну (0,8 процента общего прироста) | 2017 - 2019 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 4. | Реализованы мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Волго-Каспийского (Каспийского) бассейна | увеличение мощности российских морских портов на 1 млн. тонн (0,3 процента прироста) | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 5. | Реализованы мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна | увеличение мощности российских морских портов на 103,9 млн. тонн (29,1 процента общего прироста) | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А.,  директор федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" Гудков И.Э. |
| 5.1. | Создан сухогрузный район морского порта "Тамань" | увеличение мощности российских морских портов на 62 млн. тонн, или 59,7 процента прироста по бассейну (17,4 процента общего прироста) | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А.,  директор федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" Гудков И.Э. |
| 6. | Осуществлено строительство ледокольного флота | обеспечена замена 8 ледоколов, выработавших срок службы, а также за счет 1 ледокола усилена группировка ледоколов для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов (уточняется по данным Росатомфлота) | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 7. | Осуществлено развитие автодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского, Каспийского, Балтийского, Дальневосточного бассейнов, а также бассейнов Западной и Восточной Арктики (осуществлена реконструкция автомобильных дорог А-290 Новороссийск - Керчь, А-181 "Скандинавия", Р-21 "Кола", Р-217 "Кавказ" и др.) | завершена реконструкция 308 км автомобильных дорог федерального значения на подъездах к морским портам. Увеличена пропускная способность реконструированных участков до 20 тыс. единиц/сутки | 2019 - 2024 годы | руководитель Росавтодора Костюк А.А. |

--------------------------------

<\*> Подлежит уточнению.

4.3. Федеральный проект "Северный морской путь"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата | | Характеристика результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. Задача "Развитие Северного морского пути" | | | | |
| 1.1. | Осуществлено строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности | обеспечена безопасность мореплавания в акватории Северного морского пути | 2021 г. | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути | обеспечена безопасность мореплавания в акватории Северного морского пути | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 1.3. | Осуществлено строительство базы и причала для стоянки аварийно-спасательных судов, г. Мурманск | обеспечена безопасность мореплавания в акватории Северного морского пути | 2021 г. | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 1.4. | Осуществлено строительство гидрографических, лоцмейстерских, аварийно-спасательных судов ледового класса | обеспечена безопасность мореплавания в акватории Северного морского пути | 2021 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 2. Задача "Увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн. тонн" | | | | |
| 2.1. | Осуществлено строительство 4 ледоколов на сжиженном природном газе для оказания услуг ледокольного флота | обеспечена возможность круглогодичной отгрузки сжиженного природного газа из порта Сабетта, Ямал | 2019 - 2024 годы | генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Лихачев А.Е.  (по согласованию) |
| 2.2. | Реализованы мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Северного морского пути, в том числе осуществлено строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта, включая объекты федеральной собственности (подводные гидротехнические сооружения, ледозащитные сооружения, объекты безопасности мореплавания), а также реконструкция судоходного подходного канала к порту | увеличена мощность российских морских портов на 21,6 млн. тонн | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |

4.4. Федеральный проект "Железнодорожный транспорт

и транзит"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата [<1>](#P656) | | Характеристика результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. Задача "Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза до 180 млн. тонн" | | | | |
| 1.1. | Выполнены приоритетные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей | увеличена суммарная провозная способность магистралей до 182 млн. тонн;  увеличена суммарная наличная пропускная способность магистралей до 129 пар грузовых поездов в сутки | 2019 - 2024 годы | руководитель Росжелдора Чепец В.Ю. |
| 1.2. | Обеспечена реализация 18 мероприятий по развитию электрической сети в целях реализации первого этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей | обеспечена электрификация тяговых подстанций первого этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 17.08.2019 N 1844-р, [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)  Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 2. Задача "Сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом (в частности, с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации) до 7 дней, увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза" | | | | |
| 2.1. | Осуществлена реконструкция железнодорожных станций, произведено усиление устройств электроснабжения, строительство дополнительных главных путей, произведено оборудование путей автоблокировкой, а также ликвидированы кривые малого радиуса | средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока выросла до 1319 км/сутки | 2019 - 2024 годы | руководитель Росжелдора Чепец В.Ю. |
| 2.2. | Осуществлено строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского [<2>](#P657) | обеспечено развитие железнодорожной инфраструктуры для осуществления грузовых перевозок в сообщении с островом Сахалин в объеме до 36,9 млн. тонн | 2019 - 2024 годы | руководитель Росжелдора Чепец В.Ю. |
| 3. Задача "Увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна" | | | | |
| 3.1. | Осуществлено развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | провозная способность участков на подходах к портам увеличена до 125,1 млн. тонн | 2019 - 2024 годы | руководитель Росжелдора Чепец В.Ю.,  директор федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" Гудков И.Э. |

--------------------------------

<1> Мероприятия открытого акционерного общества "Российские железные дороги" реализуются с сохранением его права распоряжаться чистой прибылью, полученной в период реализации плана, без выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

<2> Реализация мероприятия планируется при дополнительном финансовом обеспечении, а также при условии подтверждения прогнозной грузовой базы и финансирования из внебюджетных источников.

4.5. Федеральный проект "Транспортно-логистические центры"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата | | Характеристика результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| Задача "Формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров" | | | | |
|  | Сформированы узловые грузовые мультимодальные транспортно-логистические центры [<\*>](#P678) | обеспечено обслуживание прогнозных грузопотоков по транспортным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг";  суммарная мощность введенных в эксплуатацию грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров составила не менее 51,6 млн. тонн | 2019 - 2024 годы | Минтранс России,  Минобороны России,  Минсельхоз России,  открытое акционерное общество "Российские железные дороги",  федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" и другие |

--------------------------------

<\*> С учетом синхронизации планов различных ведомств и организаций по развитию сети существующих центров, включая терминально-логистические центры - оптово-распределительные центры Минсельхоза России, производственно-логистические комплексы Минобороны России, логистические центры федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", терминально-логистические центры открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и другие.

4.6. Федеральный проект "Коммуникации между центрами

экономического роста"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата | | Характеристика результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. Задача "Поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами - центрами экономического роста" | | | | |
| 1.1. | Осуществлено строительство сети скоростных автомобильных дорог, связывающих центры экономического роста с другими административными центрами субъектов Российской Федерации | прирост сети скоростных автомобильных дорог составил 708 км, или 28 процентов к уровню 2018 года | 2019 - 2024 годы | председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Кельбах С.В. |
| 1.2. | Осуществлено строительство автомобильных дорог федерального значения, связывающих центры экономического роста с другими административными центрами субъектов Российской Федерации | осуществлены строительство и реконструкция участков автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 958,8 км;  увеличена доля автомобильных дорог 1 категории в общей протяженности автомобильных дорог федерального значения (за исключением автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай") на 1,8 процента [<\*>](#P767) | 2019 - 2023 годы | руководитель Росавтодора Костюк А.А. |
| 1.3. | Осуществлено строительство автодорожных обходов крупных городов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) | осуществлено строительство 2 автодорожных обходов крупных городов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | 2019 - 2024 годы | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации,  руководитель Росавтодора Костюк А.А. |
| 1.4. | Осуществлено строительство автодорожных мостов на автомобильных дорогах регионального значения для обеспечения круглогодичной транспортной связи (по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) | осуществлено строительство моста через р. Енисей в Красноярском крае у пос. Высокогорского, являющегося первым крупным инфраструктурным объектом в реализации проекта Ангаро-Енисейского кластера (промышленного развития Красноярского Приангарья) | 2019 - 2023 годы | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации,  руководитель Росавтодора Костюк А.А. |
| 1.5. | Реализованы мероприятия по ликвидации одноуровневых пересечений автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и железных дорог (в том числе по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) | осуществлено строительство (реконструкция) 49 [<\*>](#P767) развязок на автомобильных и железных дорогах, в том числе на железнодорожных подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях, на подходах к Московскому и Санкт-Петербургскому транспортным узлам | 2020 - 2024 годы | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации,  руководитель Росавтодора Костюк А.А. |
| 2. Задача "Ликвидация инфраструктурных ограничений на имеющих перспективы развития территориях, прилегающих к таким транспортным коммуникациям" | | | | |
| 2.1. | Осуществлено развитие дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту (мероприятия по развитию автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь) | завершена реконструкция 136 км автомобильной дороги по параметрам скоростных дорог, сокращено время в пути от г. Краснодара до Крымского моста с 2 часов 40 минут до 1 часа 50 минут | 2019 - 2024 годы | Минэкономразвития России |
| 2.2. | Осуществлено строительство 12 автодорожных обходов крупных городов на автомобильных дорогах федерального значения | построены автодорожные обходы 12 городов, построено 395,6 км новых автомобильных дорог, снижена протяженность автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, на 249,8 км | 2018 - 2024 годы | руководитель Росавтодора Костюк А.А. |
| 2.3. | Осуществлены строительство и реконструкция 32 автодорожных мостов на автомобильных дорогах федерального значения для обеспечения круглогодичной транспортной связи | построены и реконструированы 32 неремонтопригодных мостовых сооружения | 2019 - 2024 годы | руководитель Росавтодора Костюк А.А. |
| 2.4. | Осуществлены мероприятия по ликвидации одноуровневых пересечений с железными дорогами на 21 участке автомобильных дорог федерального значения (без учета переходящих объектов) | уменьшен простой автомобильного транспорта на пересечениях федеральных автомобильных дорог и железных дорог на 122 часа в сутки | 2018 - 2024 годы | руководитель Росавтодора Костюк А.А. |
| 2.5. | Осуществлены строительство и реконструкция участков 6 автомобильных дорог федерального значения в целях ликвидации участков, работающих в режиме перегрузки | реконструировано 40 км автомобильных дорог | 2019 - 2023 годы | руководитель Росавтодора Костюк А.А. |
| 2.6. | Реализованы мероприятия по развитию Московского железнодорожного узла | пассажиропоток в пригородном сообщении Московского железнодорожного узла составил 850 млн. пассажиров в год | 2019 - 2024 годы | руководитель Росжелдора Чепец В.Ю. |
| 2.7. | Осуществлено строительство вторых путей на участке Багерово - Владиславовка - Джанкой и электрификация на Феодосию с реконструкцией существующего однопутного участка | - [<\*>](#P767) | 2019 - 2024 годы | руководитель Росжелдора Чепец В.Ю. |
| 2.8. | Осуществлена электрификация направления Ожерелье - Узловая - Елец (специализация под пассажирское движение) | оптимизированы эксплуатационные затраты за счет экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения стоимости ремонтов и технического обслуживания локомотивов, экономии затрат на содержании локомотивных бригад и сокращения простоев поездов под сменой тяги | 2019 - 2024 годы | руководитель Росжелдора Чепец В.Ю. |
| 2.9. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (справочно) | увеличена доля [<\*>](#P767) автомобильных дорог 1 категории в общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (за исключением автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай") (объем уточняется) | 2019 - 2022 годы | Минэкономразвития России,  высшие должностные лица субъектов  главы субъектов Российской Федерации |

--------------------------------

<\*> Подлежит уточнению.

4.7. Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов

и маршрутов"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата | | Характеристика результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. Задача "Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов" | | | | |
| 1.1. | Осуществлена реконструкция 68 объектов в 66 аэропортовых комплексах (в том числе в 48 объектах - реконструкция аэродромного комплекса, включающая реконструкцию (строительство) взлетно-посадочной полосы, в 20 объектах - реконструкция вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры (рулежные дорожки, перроны, аварийно-спасательные станции, ограждения, патрульные дороги, ангары и др.), а также реконструкция 38 объектов на территории Дальневосточного федерального округа) | увеличена авиационная подвижность населения до 0,95 полета на 1 человека в год; доля аэродромов, обеспечивающих снятие инфраструктурных ограничений и повышение безопасности полетов, составила 100 процентов | 2019 - 2024 годы | руководитель Росавиации Нерадько А.В. |
| 2. Задача "Расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя г. Москву, до 50 процентов от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов" | | | | |
| 2.1. | Осуществлено субсидирование воздушных перевозок по перечню из 175 маршрутов | объем перевозок по маршрутам, минуя г. Москву, увеличился до 25,21 млн. пассажиров;  доля пассажиропотока по маршрутам, минуя г. Москву, в объеме внутренних перевозок увеличилась до 51,35 процента | 2019 - 2024 годы | руководитель Росавиации Нерадько А.В. |
| 2.2. | Осуществлено субсидирование лизинга воздушных судов | объем перевозок по маршрутам, минуя г. Москву, увеличился до 25,21 млн. пассажиров;  доля пассажиропотока по маршрутам, минуя г. Москву, в объеме внутренних перевозок увеличилась до 51,35 процента | 2019 - 2024 годы | руководитель Росавиации Нерадько А.В. |

4.8. Федеральный проект "Высокоскоростное

железнодорожное сообщение"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата | | Характеристика результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| Задача "Создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами" | | | | |
|  | Выполнены работы по строительству первого этапа высокоскоростной магистрали Москва - Казань:  высокоскоростная магистраль Железнодорожный - Гороховец, с организацией движения от г. Москвы до г. Нижний Новгород [<\*>](#P813) | 100 процентов центров экономического роста связаны скоростными транспортными коммуникациями;  протяженность участка высокоскоростной магистрали, введенного в эксплуатацию, составила 301 км | 2019 - 2024 годы | руководитель Росжелдора Чепец В.Ю. |

--------------------------------

<\*> При дополнительном финансовом обеспечении планируется строительство высокоскоростной магистрали до г. Казани; объекты реализуются с сохранением права открытого акционерного общества "Российские железные дороги" распоряжаться чистой прибылью, полученной в период реализации плана, без выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

4.9. Федеральный проект "Внутренние водные пути"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата | | Характеристика результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| Задача "Увеличение пропускной способности внутренних водных путей" | | | | |
| 1. | Увеличена пропускная способность внутренних водных путей на 14,3 млн. тонн за счет обеспечения нормативного содержания внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений | сокращена протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность, на 8 тыс. км | 2018 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 2. | Увеличена пропускная способность внутренних водных путей на 19 млн. тонн за счет строительства Багаевского гидроузла на р. Дон | сокращена протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность, на 0,6 тыс. км | 2018 - 2020 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 3. | Увеличена пропускная способность внутренних водных путей на 36,6 млн. тонн за счет строительства Нижегородского низконапорного гидроузла | сокращена протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность, на 2,7 тыс. км | 2018 - 2021 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 4. | Обеспечена существующая пропускная способность внутренних водных путей за счет реализации комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы | пропускная способность внутренних водных путей обеспечивает возможный грузопоток в объеме 25 млн. тонн | 2018 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |
| 5. | Обеспечена существующая пропускная способность внутренних водных путей за счет обновления обслуживающего флота | пропускная способность внутренних водных путей обеспечивает возможный грузопоток в объеме 149 млн. тонн | 2018 - 2024 годы | заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Росморречфлота Цветков Ю.А. |

5. Финансовое обеспечение транспортной части плана

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения | | | | | | 2019 - 2024 годы - всего |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Федеральный проект "Европа - Западный Китай" - всего  в том числе: | 8970,4 | 47825,029 | 96011,384 | 212560,691 | 185670,653 | 104019,664 | 655057,821 |
| 1.1. | федеральный бюджет - всего | 4688,034 | 13245,705 | 28031,23 | 137594,079 | 129422,393 | 77441,154 | 390422,595 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | 2056,65 | 10622,841 | 18176,43 | 20534,979 | 15964,228 | - | 67355,127 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | дополнительная потребность | 2631,384 | 2622,864 | 9854,8 | 117059,1 | 113458,166 | 77441,154 | 323067,468 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | внебюджетные источники | 4282,366 | 34579,324 | 67980,154 | 74966,612 | 56248,26 | 26578,51 | 264635,225 |
| 2. | Федеральный проект "Морские порты России" - всего  в том числе: | 137970,21 | 216350,608 | 238526,035 | 166116,244 | 102871,463 | 65226,413 | 927060,973 |
| 2.1. | федеральный бюджет - всего | 34916,6 | 37282,914 | 66234,387 | 36387,351 | 35778,843 | 25685,293 | 236285,388 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | 20183,6 | 30113,914 | 51286,387 | 12935,351 | 13082,843 | 9029,293 | 136631,388 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | дополнительная потребность | 14733 | 7169 | 14948 | 23452 | 22696 | 16656 | 99654 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | внебюджетные источники | 103053,61 | 179067,694 | 172291,648 | 129728,893 | 67092,62 | 39541,12 | 690775,585 |
| 3. | Федеральный проект "Северный морской путь" - всего  в том числе: | 49549,507 | 114904,736 | 142155,416 | 145554,366 | 69151,766 | 66135,566 | 587451,356 |
| 3.1. | федеральный бюджет - всего | 30917,229 | 37592,84 | 49344,819 | 49973,299 | 48243,299 | 49813,299 | 265884,785 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | 25800,756 | 24896,756 | 19871,256 | 571,259 | 2461,259 | 3461,259 | 77062,545 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | дополнительная потребность | 5116,473 | 12696,084 | 29473,563 | 49402,04 | 45782,04 | 46352,04 | 188822,24 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | внебюджетные источники | 18632,278 | 77311,896 | 92810,597 | 95581,067 | 20908,467 | 16322,267 | 321566,571 |
| 4. | Федеральный проект "Железнодорожный транспорт и транзит" - всего  в том числе: | 114602,994 | 203461,105 | 218125,858 | 282114,2 | 375446,8 | 59741,7 | 1253492,657 |
| 4.1. | федеральный бюджет - всего | 9801,194 | 14456,305 | 11052,058 | 2000 | - | - | 37309,557 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | 9801,194 | 14456,305 | 7990,696 | - | - | - | 32248,195 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | дополнительная потребность | - | - | 3061,363 | 2000 | - | - | 5061,363 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | внебюджетные источники | 104801,8 | 189004,8 | 207073,8 | 280114,2 | 375446,8 | 59741,7 | 1216183,1 |
| 5. | Федеральный проект "Транспортно-логистические центры" - всего  в том числе: | 5100 | 2370 | 3790 | 10400 | 12060 | 12130 | 45850 |
| 5.1. | федеральный бюджет - всего | - | 330 | 540 | 4600 | 3660 | 830 | 9960 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.2. | дополнительная потребность | - | 330 | 540 | 4600 | 3660 | 830 | 9960 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | внебюджетные источники | 5100 | 2040 | 3250 | 5800 | 8400 | 11300 | 35890 |
| 6. | Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" - всего  в том числе: | 328294,1 | 226634,199 | 219694,874 | 286001,801 | 323690,839 | 329182,573 | 1713498,384 |
| 6.1. | федеральный бюджет - всего | 198516,8 | 169594,899 | 173454,274 | 248508,101 | 301256,839 | 286982,573 | 1378313,484 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | 188938,21 | 159315,403 | 131483,7 | 152894,483 | 167247,986 | 177806,309 | 977686,091 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2. | дополнительная потребность | 9578,59 | 10279,496 | 41970,574 | 95613,618 | 134008,853 | 109176,264 | 400627,394 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 1780 | 8110 | 17499,25 | 20188,33 | 16699,935 | 11795,124 | 76072,639 |
| 6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 29896,8 | 16704 | 7275 | 4800 | - | - | 58675,8 |
| 6.4. | внебюджетные источники | 99880,5 | 40335,3 | 38965,6 | 32693,7 | 22434 | 42200 | 276509,1 |
| 7. | Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" - всего  в том числе: | 38817,008 | 39573,613 | 43524,744 | 57050,245 | 44190,045 | 44302,445 | 267458,098 |
| 7.1. | федеральный бюджет - всего | 31184,608 | 30421,413 | 36479,244 | 50064,745 | 42698,445 | 43102,445 | 233950,898 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | 15777,555 | 13280,857 | 14461,821 | 14214,703 | 14214,703 | 14181,103 | 86130,74 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 1200 | 1658,33 | - | - | - | - | 2858,33 |
| 7.1.2. | дополнительная потребность | 15407,053 | 17140,556 | 22017,423 | 35850,042 | 28483,742 | 28921,342 | 147820,158 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | 1622,843 | 2401,539 | 3504,5 | 3000 | 2300 | 12828,882 |
| 7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | внебюджетные источники | 7632,4 | 9152,2 | 7045,5 | 6985,5 | 1491,6 | 1200 | 33507,2 |
| 8. | Федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" - всего  в том числе: | 43302,999 | 74081,999 | 133088,999 | 159000 | 129029 | 83307 | 621809,996 |
| 8.1. | федеральный бюджет - всего | 87,999 | 87,999 | 87,999 | 70000 | 70000 | 60000 | 200263,996 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | 87,999 | 87,999 | 87,999 | - | - | - | 263,996 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.2. | дополнительная потребность | - | - | - | 70000 | 70000 | 60000 | 200000 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4. | внебюджетные источники | 43215 | 73994 | 133001 | 89000 | 59029 | 23307 | 421546 |
| 9. | Федеральный проект "Внутренние водные пути" - всего  в том числе: | 38202,875 | 45748,269 | 38709,844 | 46000,628 | 52397,011 | 55323,561 | 276382,188 |
| 9.1. | федеральный бюджет - всего | 38202,875 | 45748,269 | 38709,844 | 46000,628 | 52397,011 | 55323,561 | 276382,188 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | 27202,875 | 34682,169 | 28075,566 | 35377,428 | 36385,811 | 36700,361 | 198424,21 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | дополнительная потребность | 11000 | 11066,1 | 10634,278 | 10623,2 | 16011,2 | 18623,2 | 77957,978 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| по транспортной части плана - всего | | 764810,091 | 970949,557 | 1133627,154 | 1364798,175 | 1294507,576 | 819368,921 | 6348061,474 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | | 348315,338 | 348760,343 | 403933,855 | 645128,203 | 683456,83 | 599178,324 | 3028772,892 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | | 289848,838 | 287456,243 | 271433,855 | 236528,203 | 249356,83 | 241178,324 | 1575802,292 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | | 1200 | 1658,33 | - | - | - | - | 2858,33 |
| дополнительная потребность - всего | | 58466,5 | 61304,1 | 132500 | 408600 | 434100 | 358000 | 1452970,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | | 1780 | 9732,843 | 19900,789 | 23692,830 | 19699,935 | 14095,124 | 88901,521 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 29896,8 | 16704 | 7275 | 4800 | - | - | 58675,8 |
| внебюджетные источники | | 386597,953 | 605485,214 | 722418,299 | 714869,972 | 611050,746 | 220190,597 | 3260612,781 |

6. Дополнительная информация

Реализация транспортной части плана будет способствовать достижению следующих результатов:

повышение "Индекса качества транспортной инфраструктуры" на 15,5 процента за 6 лет (по отношению к базовому уровню 2017 года). Индекс качества транспортной инфраструктуры - комплексный показатель, который рассчитывается как средневзвешенное значение индексов качества транспортной инфраструктуры по отдельным видам транспорта по объему транспортной работы по отношению к базовому уровню. Индекс отражает увеличение пропускной способности и улучшение качественных параметров магистральной транспортной инфраструктуры (по видам транспорта), повышение доступности транспортных услуг для населения и бизнеса, а также отражает степень решения задачи по устранению инфраструктурных ограничений в рамках долгосрочного экономического развития страны;

рост объемов экспорта транспортных услуг с 16,9 до 25 млрд. долларов США за 6 лет (по отношению к базовому уровню 2017 года);

место Российской Федерации в рейтинге стран по индексу эффективности грузовой логистики (Logistics Performance Index) к 2024 году не ниже 50-го (аналитический показатель);

рост транспортной подвижности населения на транспорте общего пользования с 8,2 тыс. пассажиро-километров на 1 человека в год в 2017 году до 9,5 тыс. пассажиро-километров на 1 человека в год в 2024 году. Прогнозируемый рост такого социального блага, как свобода передвижения, отвечает законным интересам населения и будет способствовать повышению качества жизни населения;

обеспечение связи 100 процентов центров экономического роста скоростными транспортными коммуникациями (дополнительный показатель);

повышение уровня транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 7,7 процента (по отношению к базовому уровню 2017 года).

В системе управления реализацией транспортной части плана планируется использование технологии информационного моделирования (Building Information Modeling) (далее - BIM). Коллективное создание и использование информации об объектах транспортной инфраструктуры посредством BIM позволит сформировать надежную основу для принятия решений на любой стадии проекта (от ранних концепций до эксплуатации).

Транспортную часть плана предлагается реализовывать во взаимосвязи с ведомственным проектом Минтранса России "Цифровой транспорт и логистика" в составе национальной [программы](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F3C728D99CDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) "Цифровая экономика Российской Федерации".

Ведомственный проект Минтранса России "Цифровой транспорт и логистика":

предъявляет требования к качественно новому уровню бизнес-процессов управления транспортной системой, основанной на интеграции существующих информационных ресурсов государственного и частного секторов экономики, а также к интеграции этих ресурсов в мировую транспортную систему;

позволит обеспечить цифровое взаимодействие хозяйствующих субъектов транспортной отрасли, органов государственной власти и граждан на основе внедрения цифровых сервисов разработанных платформенных решений, ускорить интеграцию в мировое транспортное пространство для развития экспорта транспортных услуг.

Приоритетом при реализации транспортной части плана является инновационное преобразование отрасли инфраструктурного строительства, в целях которого предполагается внедрение и широкое применение:

передовых цифровых технологий;

передовых технологий проектного управления;

передовых технологий реализации проектов на всех стадиях жизненного цикла и контроль за обеспечением его качественных показателей.

К основным сквозным технологиям работы с данными в транспортном комплексе, планируемым к применению в рамках реализации транспортной части плана, относятся:

геоинформационные технологии и высокоточная навигация с применением автоматизированного зависимого наблюдения;

технологии информационного проектирования и моделирования (BIM);

цифровые двойники - виртуальные образы транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для управления их жизненным циклом;

технологии самоисполняемых кодов выполнения обязательств ("смарт"-контракты);

интеллектуальный анализ данных, включая обработку больших данных ("Big data"), параллельные вычисления, системы реального времени;

управление распределенными базами данных;

технологии ведения распределенных реестров учета и удостоверения прав (blockchain);

биометрическая идентификация и аутентификация;

технологии распределенных вычислений и взаимодействия ("облачные" и "туманные" вычисления);

автоматизированная обработка "естественных" языков;

другие цифровые технологии.

Ряд мероприятий транспортной части плана реализуется как государственными (с долей государственного участия), так и частными компаниями, при этом финансовое обеспечение мероприятий характеризуется высокой долей внебюджетных источников. Достижение ряда задач транспортной части плана будет зависеть от финансового состояния частных компаний. В связи с этим необходима организация постоянного и регламентированного взаимодействия не только ведомств, но и частных компаний. Постоянный мониторинг хода реализации транспортной части плана с участием всех заинтересованных сторон позволит предотвратить отклонения от плановых значений.

Заявленные целевые ориентиры по федеральному проекту "Морские порты России" значительно зависят от выполнения инвесторами своих обязательств. Строительство нового арктического ледокольного флота в основном предусмотрено за счет внебюджетных средств Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Решение задач по увеличению скорости перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации, до 7 дней, объема транзита контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза и пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза, или до 180 млн. тонн, предусматривается полностью за счет средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

При реализации федерального проекта "Транспортно-логистические центры" предстоит рассмотреть вопрос комплексного подхода к размещению транспортно-логистических центров с учетом заинтересованных сторон (Минсельхоза России, федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", Минпромторга России, Минобороны России, а также частных компаний), что позволит оптимизировать расходы на инфраструктуру, эффективно использовать земельные участки, а также сократить время на обработку грузов, в том числе за счет наиболее оптимального расположения транспортно-логистических центров.

Наибольших социально-экономических эффектов федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" позволят достичь мероприятия по субсидированию региональных авиаперевозок, субсидированию лизинга воздушных судов, которые в первую очередь (помимо безопасности) направлены на возможность привлечения новых маршрутов и направлений.

По вопросу создания основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами необходимо проведение дополнительных оценок в части определения наиболее эффективных участков реализации проекта и возможной маршрутной скорости.

В рамках системы реализации транспортной части плана сформированы предложения по оценке рисков реализации проектов и предложения по управлению такими рисками.

Ключевыми рисками по источнику их возникновения являются следующие:

макроэкономические риски;

государственное регулирование;

рыночные риски;

налоговые риски;

технологические (внешние) риски.

К макроэкономическим рискам относятся:

ухудшение макроэкономической ситуации в Российской Федерации и влияние на грузовую базу проектов, в том числе за счет ужесточения мер экономического воздействия со стороны иностранных государств;

опережающий прогноз роста инфляции и цен на потребляемую продукцию, в том числе дизельное топливо и электроэнергию.

Мероприятиями по снижению рисков являются:

постоянное взаимодействие с государственными органами государственной власти и основными потребителями услуг, с полным и объективным информированием их о потенциальных негативных последствиях принимаемых решений;

реализация комплекса мер по повышению эффективности и долгосрочные договоры с поставщиками.

К рискам в отношении государственного регулирования относятся:

отсутствие (невыполнение) долгосрочных государственных решений в части финансирования мероприятий;

возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования мероприятий, в том числе вследствие получения объема доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в размере ниже прогнозируемого при разработке транспортной части плана;

изменение государственного регулирования (поддержки) видов транспорта;

отставание развития нормативно-правовой базы от технологического развития, включая несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части землепользования;

снижение качества выполняемых работ в связи с сокращением положительных эффектов от масштабов выполняемых работ в результате исполнения требований антимонопольных органов о разукрупнении лотов при проведении торгов.

Мероприятиями по снижению рисков являются:

поиск альтернативных механизмов финансирования;

оптимизация технических решений по капитальным проектам;

разделение проектов на этапы и их реализация в приоритизированном порядке.

К рыночным рискам относятся:

существенное изменение объемов грузовой базы и ее структуры относительно прогнозируемых значений в результате волатильности рынков;

риск ухудшения социально-экономической ситуации в Российской Федерации, что окажет влияние на снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности;

повышение цен на дорожно-строительные материалы;

повышение стоимости дорожной техники, закупаемой за пределами Российской Федерации и не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в связи с возможными колебаниями на рынке валют;

вовлеченность в реализацию проектов большого числа разнородных участников, сложность межведомственного взаимодействия, сложность взаимодействия с участниками проекта, которые не являются органами власти (общественными организациями, юридическими лицами);

превышение стоимости строительства объектов над сметной стоимостью по причинам, связанным с действиями подрядчика, повышением цен на строительные материалы, а также стоимости техники, закупаемой за пределами Российской Федерации и не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в связи с возможными колебаниями на рынке валют;

рост стоимости заемных средств.

Мероприятиями по снижению рисков являются:

повышение рыночной гибкости и расширение бизнеса в дерегулированных сегментах;

развитие логистических возможностей для удовлетворения потребностей клиентов в комплексных услугах.

К налоговым рискам относятся:

увеличение налоговой нагрузки вследствие ужесточения налоговой политики Российской Федерации в условиях нестабильной социально-экономической ситуации;

изменение объемов доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации.

Мероприятием по снижению рисков является постоянное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти в области налоговой политики.

К технологическим (внешним) рискам относятся:

отставание ликвидации ограничений смежных видов транспорта (мощностей портов, складских терминалов) от реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;

негативные природные факторы и катастрофы.

Мероприятия по снижению рисков осуществляются через постоянное взаимодействие с компаниями смежных видов транспорта для синхронизации планов реализации инвестиционных программ, а также через корректировку сроков реализации собственной инвестиционной программы в случае необходимости.

Сформирована матрица рисков, отражающая чувствительность ключевых параметров проектов в зависимости от изменения внешних факторов (инфляция, валютный курс, рост процентных ставок). Так, наибольшее влияние на объем инвестиционных проектов оказывает снижение грузовой базы. Не менее существенными факторами являются рост инфляции и ценовое давление.

Существенное влияние на возможности по реализации федеральных проектов транспортной части плана оказывает также стоимость заемных средств.

Раздел II. Энергетическая инфраструктура

1. Основные положения

Краткое наименование раздела - энергетическая часть плана.

Куратором реализации энергетической части плана является Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Новак А.В.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р)

Руководителем реализации энергетической части плана является Министр энергетики Российской Федерации Шульгинов Н.Г.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р)

Администратором реализации энергетической части плана является заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р)

2. Цели, целевые и дополнительные показатели энергетической

части плана

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, дополнительный показатель | | Уровень контроля | Базовое значение | | Период | | | | | | |
| значение | дата | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией | | | | | | | | | | | |
| 1. | Минимальный прирост потребления электрической энергии в централизованных энергосистемах (нарастающим итогом), процентов | Правительственная комиссия | - | 31 декабря 2017 г. | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (п. 1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р) | | | | | | | | | | | |
| 2. | Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р | | | | | | | | | | |
| 3. | Объем отобранных по результатам конкурентного отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на территориях ценовых зон оптового рынка генерирующих мощностей, МВт | Правительственная комиссия | - | 1 сентября 2020 г. | - | 10393,1 | 4000 | 4000 | - | 4000 | 4000 |
| (п. 3 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | | | | | | | | |
| 4. | Объем ввода генерирующих мощностей, построенных (модернизированных) с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности, МВт | Правительственная комиссия | - | 1 сентября 2020 г. | - | - | - | - | 2225 | 2056 | 2302 |
| (п. 4 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | | | | | | | | |
| 5. | Количество субъектов Российской Федерации, управление электросетевым хозяйством в которых осуществляется с применением интеллектуальных систем управления (нарастающим итогом с 2019 года) | Правительственная комиссия | - | 31 декабря 2017 г. | - | - | 10 | 18 | 22 | 29 | 37 |
| (п. 5 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | | | | | | | | |
| 6. | Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р | | | | | | | | | | |
| 7. | Мощность введенных в эксплуатацию (модернизированных) объектов генерации в удаленных и изолированных энергорайонах Российской Федерации, включая Арктическую зону, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, МВт | Правительственная комиссия | - | 31 декабря 2017 г. | - | - | 13,3 | 13,3 | 27,6 | 106,9 | 110 |
| (п. 7 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | | | | | | | | |
| 8. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт·ч | Правительственная комиссия | 311,2 | 31 декабря 2017 г. | 309,8 | 306,2 | 303 | 299,7 | 313,09 | 313,08 | 313,07 |
| (п. 8 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | | | | | | | | |

3. Структура энергетической части плана

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта [<\*>](#P1977) | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
| Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Новак А.В. | Министр энергетики Российской Федерации Шульгинов Н.Г. |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | |
| Позиция исключена. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р | | | |

--------------------------------

<\*> Соответствует целям, поставленным в [подпункте "в" пункта 15](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F7C62CD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF7E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

4. Задачи и результаты энергетической части плана

4.1. Федеральный проект "Гарантированное обеспечение

доступной электроэнергией"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание результата [<\*\*>](#P2782) | | Характеристика результата | Срок реализации [<\*\*\*>](#P2787) | Ответственные исполнители |
| 1. Задача "Развитие централизованных энергосистем, включая модернизацию генерирующих мощностей в соответствии с потребностями социально-экономического развития" | | | | |
| 1.1. | Разработаны и утверждены документы перспективного развития электроэнергетики | утверждены генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2040 года, схема и программа развития ЕЭС России (ежегодно), схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (ежегодно) | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  высшие должностные лица субъектов Российской Федерации |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.2. | Усовершенствована система перспективного планирования в электроэнергетике | обеспечено совершенствование системы перспективного планирования в электроэнергетике, в рамках которой:  создан институт генерального проектировщика документов перспективного развития электроэнергетики;  утверждены требования к проектировщикам документов перспективного развития электроэнергетики;  внесены изменения в [Правила](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1C62DD997DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";  разработаны и актуализированы ведомственные нормативные правовые акты, направленные на совершенствование методической базы перспективного планирования в электроэнергетике | 2019 - 2022 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н. |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.3. | Внедрен новый механизм конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности | обеспечено функционирование механизма модернизации существующего парка генерирующих мощностей тепловых электрических станций, в рамках которого:  внедрены современные прогрессивные и привлекательные для российских и зарубежных стратегических инвесторов механизмы финансирования модернизации объектов по производству электрической энергии в рамках действующих механизмов конкурентного рынка мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;  начата программа технического перевооружения российской тепловой генерации;  обеспечен прорыв в развитии инжинирингово-сервисной сферы;  обеспечен в долгосрочной перспективе портфель заказов энергомашиностроительной отрасли;  привлечены значительные (в объеме до 1,35 трлн. рублей в перспективе до 2035 года) средства российских и иностранных инвесторов;  повышена степень конкурентоспособности и энергоэффективности тепловой генерации по отношению к иным видам генерации;  обеспечено улучшение конкурентной среды на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н. |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.3.1. | Обеспечена модернизация генерирующих мощностей с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности | отобраны проекты по модернизации генерирующих мощностей установленной мощностью не менее 11 ГВт, предусматривающие замену порядка 57 турбин и 40 котлоагрегатов | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  субъекты электроэнергетики |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.3.2. | Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р | | | |
| 1.4. | Обеспечено строительство и модернизация генерирующих мощностей в Дальневосточном федеральном округе с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности | отобраны проекты по строительству и модернизации 4 электрических станций установленной мощностью порядка 1,3 ГВт, обеспечен вывод из эксплуатации 41 блока мощностью порядка 1,5 ГВт на существующих электрических станциях | 2019 - 2027 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 18.05.2023 [N 1288-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.4.1. | Обеспечена работа созданных с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности;  обеспечено переключение нагрузок котельных и иных неэффективных источников тепловой энергии на данные объекты тепловой генерации в радиусе их эффективного теплоснабжения;  утверждены схемы теплоснабжения соответствующих муниципальных образований, учитывающие реализацию указанных задач | обеспечена максимальная эффективность функционирования новых генерирующих мощностей | 2019 - 2024 годы | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| 1.4.2. | Строительство Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 440 МВт для замещения выводимой из эксплуатации Артемовской ТЭЦ | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Приморского края | 2019 - 2026 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (п. 1.4.2 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 17.08.2019 N 1844-р;  в ред. распоряжений Правительства РФ от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 18.05.2023 [N 1288-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.4.3. | Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 мощностью 410 МВт для замещения выводимой из эксплуатации Хабаровской ТЭЦ-1 | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Хабаровского края | 2023 - 2027 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П., публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (п. 1.4.3 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 17.08.2019 N 1844-р;  в ред. распоряжений Правительства РФ от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 18.05.2023 [N 1288-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.4.4. | Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. N 1, 2, 3 и установкой 3 котлоагрегатов по 540 тонн/час каждый | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Приморского края | 2023 - 2027 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (п. 1.4.4 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 17.08.2019 N 1844-р;  в ред. распоряжений Правительства РФ от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 18.05.2023 [N 1288-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.4.5. | Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) мощностью 160 МВт для замещения выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Республики Саха (Якутия) | 2023 - 2027 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (п. 1.4.5 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 17.08.2019 N 1844-р;  в ред. распоряжений Правительства РФ от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 18.05.2023 [N 1288-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.4.6. | Модернизация Приморской ГРЭС для увеличения проектного числа часов использования установленной мощности до 6500 часов | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 - 2026 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая компания" (акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания") |
| (п. 1.4.6 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р;  в ред. распоряжений Правительства РФ от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 18.05.2023 [N 1288-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.4.7. | Сооружение 2 энергоблоков установленной мощностью 225 МВт каждый на Нерюнгринской ГРЭС | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2021 - 2025 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (п. 1.4.7 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р;  в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.4.8. | Расширение Партизанской ГРЭС с увеличением установленной мощности на 280 МВт | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 - 2026 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (п. 1.4.8 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF4E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р;  в ред. распоряжений Правительства РФ от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 18.05.2023 [N 1288-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.4.9. | Строительство ТЭС "Чульман" мощностью 330 МВт в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 - 2027 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П., заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н., общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг" |
| (п. 1.4.9 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.5. | Реализованы мероприятия по развитию магистральной электрической сети, обоснованные в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, для покрытия перспективного спроса на электрическую энергию и мощность | обеспечено покрытие перспективного спроса на электрическую энергию и мощность | 2019 - 2027 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF3E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 09.12.2022 [N 3867-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693,  [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEE1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.5.1. | Строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году | обеспечение энергоснабжения проекта по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан I" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан - II", комплексного проекта по развитию газотранспортной инфраструктуры "Сила Сибири", проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России | 2020 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF3E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.2. | Строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР-500 кВ 3 x 180 Мвар, УШР-220 кВ 2 x 35 Мвар, БСК-220 кВ 2 x 60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян (для технологического присоединения энергопринимающих устройств открытого акционерного общества "Российские железные дороги") с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в сентябре 2023 г. | обеспечение энергоснабжения проекта по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан I" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан - II", комплексного проекта по развитию газотранспортной инфраструктуры "Сила Сибири", проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России | сентябрь 2024 г. | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 09.12.2022 [N 3867-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ  от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.5.3. | Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 17.08.2019 N 1844-р | | | |
| 1.5.4. | Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р | | | |
| 1.5.5. | Строительство ПС 220 кВ Сухой Лог трансформаторной мощностью 126 МВА, строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог ориентировочной протяженностью 248 км, строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан ориентировочной протяженностью 169,9 км каждая с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году | обеспечение энергоснабжения проекта по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан I" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан - II", комплексного проекта по развитию газотранспортной инфраструктуры "Сила Сибири", проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) и месторождений Сухой Лог и Чертово Корыто к Единой энергетической системе России | 2020 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.6. | Строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году | обеспечение надежности электроснабжения потребителей и увеличение пропускной способности одноцепного железнодорожного транзита Минусинская опорная - Саянская тяговая - Камала | 2022 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.7. | Строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ по этапам 1, 2 - в 2019 году, по этапам 3, 4 - в 2020 году | расширение пропускной способности электрических связей Приморской энергосистемы | этап 1, 2 - 2020 год, этап 3, 4 - 2021 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.8. | Строительство ЛЭП 220 кВ Широкая - Лозовая с выносом РУ 220 кВ ПС Находка с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году | обеспечение надежности электроснабжения потребителей района Находки | 2022 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.9. | Строительство ВЛ 330 кВ Артем - Дербент с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году | обеспечение надежности электроснабжения потребителей южной части энергосистемы Республики Дагестан | 2020 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.10. | Строительство ВЛ 330 кВ Петрозаводск - Тихвин - Литейный ориентировочной протяженностью 280 км с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году | расширение пропускной способности электрических связей Кольско-Карельского транзита | 2022 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF5EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.11. | Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - открытого распределительного устройства 330 кВ Ондской ГЭС с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2022 году | расширение пропускной способности электрических связей Кольско-Карельского транзита | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.5.12. | Строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году | повышение надежности энергоснабжения потребителей Республики Коми | 2022 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.13. | Строительство ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя, Республика Саха (Якутия) с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году | присоединение Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России | 2019 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.14. | Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 250 км с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году | обеспечение надежности электроснабжения потребителей на юге Кузбасской энергосистемы | 2022 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.15. | Строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино - Ванино с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Ванинского района и г. Советская Гавань | 2020 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.16. | Строительство ПС 220 кВ Исконная с заходом ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году | обеспечение надежности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона и технологического присоединения новых потребителей | 2019 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.5.17. | Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 17.08.2019 N 1844-р | | | |
| 1.5.18. | Строительство ВЛ 330 кВ от ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Сумы Северная до ПС 330 кВ Белгород протяженностью 145 км со строительством ПП 330 кВ на ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Сумы Северная по схеме "треугольник" с установкой трех выключателей 330 кВ и расширением ПС 330 кВ Белгород на одну линейную ячейку | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Белгородской области | 2024 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.5.18 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693, [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)  Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.5.19. | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Междуреченская с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций первого этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2022 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (п. 1.5.19 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.20. | ВЛ 220 кВ  Означенное - Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная) и ПС 220 кВ Степная с заходами 220 кВ с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций первого этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2022 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (п. 1.5.20 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.21 - 1.5.24. | Исключены. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEEBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р | | | |
| 1.5.25. | Строительство ПП 500 кВ Агорта с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская N 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта N 1 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта N 1,  реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская N 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта N 2 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта N 2,  строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта - Сковородино,  реконструкция ПС 220 кВ Сковородино (строительство РУ 500 кВ, установка одного АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств открытого акционерного общества "Российские железные дороги") с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2024 году | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2026 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.5.25 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.5.26. | Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Таксимо ориентировочной длиной 230 км, реконструкция ПС 220 кВ Сухой Лог с расширением ОРУ 220 кВ на две линейные ячейки,  реконструкция ПС 220 кВ Таксимо со строительством ОРУ 500 кВ и установкой автотрансформатора 500/220 кВ с резервной фазой 167 МВА и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар,  реконструкция ПС 220 кВ НПС-9 с установкой БСК 220 кВ мощностью 45 Мвар (для технологического присоединения энергопринимающих устройств открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и общества с ограниченной ответственностью "Полюс Сухой Лог") с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в сентябре 2024 г. | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2026 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.5.26 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р;  в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р, [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)  Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.5.27. | Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут N 2 ориентировочной протяженностью 480 км,  реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии открытого акционерного общества "Российские железные дороги") с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в сентябре 2024 г. | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2025 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.5.27 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р;  в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF4EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р, [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)  Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.5.28. | Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон),  реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча)  (для технологического присоединения энергопринимающих устройств открытого акционерного общества "Российские железные дороги") с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2023 году | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2026 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.5.28 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.5.29. | Строительство ВЛ 220 кВ  Комсомольская - Старт N 1  с отпайкой на ГПП-4 (достройка участка ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ  Комсомольская - ГПП-4 до ПС 220 кВ Старт ориентировочной протяженностью 21 км с образованием ВЛ 220 кВ  Комсомольская - Старт N 1  с отпайкой на ПС 220 кВ ГПП-4) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств открытого акционерного общества "Российские железные дороги") с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2023 году | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2025 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.5.29 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEE2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.5.30. | Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут N 3 ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут  (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и публичного акционерного общества "Газпром") с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в сентябре 2024 г. | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2025 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.5.30 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEE7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р;  в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р, [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)  Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.5.31. | Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Комсомольская - Байкал - Оунэ/т - Кузнецовский - Ландыши/т - Ванино, ориентировочной протяженностью 433,5 км, со строительством ПП 220 кВ Байкал, строительством ПП 220 кВ Кузнецовский, с реконструкцией ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино N 1 и ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино N 2 (переустройство/вынос/замена опор), с реконструкцией ВЛ 220 кВ Селихино - Ванино и ВЛ 220 кВ Высокогорная - Ванино (переустройство/вынос), с реконструкцией ПС 500 кВ Комсомольская (расширение ОРУ 220 кВ), ПС 220 кВ Ванино (расширение ОРУ 220 кВ), с установкой СКРМ мощностью не менее 150 Мвар с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2026 году | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2027 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.5.31 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693, [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)  Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.5.32. | Строительство новой ВЛ 110 кВ Тайшет - Замзор N 2 | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.32 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.33. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тулун - Шеберта I, II цепь с заменой провода (участки АС - 185) на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.33 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.34. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук с заменой провода (на участке от ПС Замзор до отпайки на ПС Ук) на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.34 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.35. | Реконструкция ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук с заменой провода (на участке от ПС Замзор до отпайки на ПС Ук) на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.35 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.36. | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 500 кВ Тулун до ПС 110 кВ Нюра ориентировочной протяженностью 2,5 км каждая (АС-240), демонтаж отпаек от ВЛ 110 кВ Тулюшка - Тулун с отпайкой на ПС Нюра и ВЛ 110 кВ Куйтун - Тулун с отпайками до ПС 110 кВ Нюра | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.36 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.37. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками с размыканием ее возле отпайки на ПС 110 кВ Зима с образованием ВЛ 110 кВ Солерудник - Зима и замыканием нормально разомкнутого выключателя на образованной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Зима.  Достройка участка ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Ново-Зиминская до ПС 110 кВ Зима с образованием новой одноцепной ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская N 3 (протяженностью 4 км на металлических опорах) | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.37 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF4E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.38. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - Еловка с отпайкой на ПС Западная, ВЛ 110 кВ Мегет - Ново-Ленино с заменой провода АС-185 на высокотемпературный провод с большей допустимой токовой нагрузкой | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.38 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF4E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.39. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шелехово - Рассоха, ВЛ 110 кВ Шелехово - Большой Луг, ВЛ 110 кВ Рассоха - Подкаменная, ВЛ 110 кВ Большой Луг - Подкаменная, выполненных проводом марки АС-120/19, с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.39 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF3E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.40. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Опорная - Турма (АС-185) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.40 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF3E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.41. | Строительство ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Речушка с отпайкой на ПС Заводская, ВЛ 220 кВ НПС-4 - Речушка и ВЛ 110 кВ Речушка - Кежемская, ВЛ 110 кВ Речушка - Видим | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.41 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.42. | Строительство новой ВЛ 110 кВ Коршуниха - Хребтовая N 2 провод АС-150 | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" |
| (п. 1.5.42 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF2E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.5.43. | Обеспечено строительство и реконструкция электрической сети 110 кВ в рамках развития Восточного полигона железных дорог | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2021 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  субъекты электроэнергетики |
| (п. 1.5.43 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р) | | | | |
| 1.5.44. | Реализация мероприятий по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап) | обеспечение электроснабжения объектов, необходимых для модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей | 2023 - 2025 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.5.44 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.6. | Реализованы мероприятия для обеспечения устойчивого энергоснабжения потребителей на территориях Республики Крым и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | обеспечено устойчивое энергоснабжение потребителей на территориях Республики Крым и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 2020 - 2031 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро",  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети",  акционерное общество "Крымэнерго" |
| (п. 1.6 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F7CE29DB9DDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 24.06.2023 N 1653-р) | | | | |
| 1.6.1 - 1.6.2. | Исключены. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р | | | |
| 1.6.3. | Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF1EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р | | | |
| 1.6.4 - 1.6.9. | Исключены. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFEAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 17.08.2019 N 1844-р | | | |
| 1.6.10 - 1.6.12. | Исключены. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р | | | |
| 1.6.13. | Строительство энергоцентра в г. Билибино | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Чукотского автономного округа | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  Правительство Чукотского автономного округа |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEE1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF0E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 13.04.2022 [N 855-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF1E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 18.05.2023 [N 1288-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.6.14. | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино (этап строительства N 1) | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Чукотского автономного округа | 2023 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEE7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF0E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.6.15. | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино (этап строительства N 2) | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Чукотского автономного округа | 2025 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEE5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF0E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.6.16. | Реализованы мероприятия по обеспечению внешнего электроснабжения Баимского горно-обогатительного комбината | обеспечение внешнего электроснабжения Баимского горно-обогатительного комбината | 2020 - 2031 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  общество с ограниченной ответственностью "ГДК Баимская",  Правительство Чукотского автономного округа |
| (п. 1.6.16 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF0E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р;  в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF1E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р) | | | | |
| 1.6.17. | Строительство сетевого комплекса ПС 330/110 кВ Нахимовская в районе между ПС 330 кВ Севастополь и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129) с подключением ЛЭП 330 кВ к ТЭС-330 кВ Балаклавская | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Крымского полуострова | 2027 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети",  акционерное общество "Крымэнерго" |
| (п. 1.6.17 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F7CE29DB9DDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 24.06.2023 N 1653-р) | | | | |
| 1.6.18. | Строительство ПС 220 кВ Газовая с сооружением заходов от КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа N 3 до ПС 220 кВ Газовая, с образованием ЛЭП 220 кВ Тамань - Газовая и ВЛ 220 кВ Газовая - Кафа | обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Крымского полуострова | 2027 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети",  акционерное общество "Крымэнерго" |
| (п. 1.6.18 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F7CE29DB9DDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 24.06.2023 N 1653-р) | | | | |
| 1.7. | Реализованы мероприятия по развитию магистральной электрической сети, необходимые для реализации заключенных в установленном порядке договоров на технологическое присоединение крупных потребителей | обеспечено технологическое присоединение энергопринимающих устройств крупных потребителей | 2019 - 2026 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEEAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693, [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства  РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.7.1. | Строительство ВЛ 220 кВ Февральская - Рудная с ПС 220 кВ Рудная с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году | обеспечено технологическое присоединение энергопринимающих устройств крупных потребителей | 2020 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEEAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.7.2. | Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево - Чита с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2024 году | обеспечение надежности электроснабжения г. Читы | 2024 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 09.12.2022 [N 3867-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ  от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.7.3. | Строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2 x 200 МВА и 2 x 80 МВА), строительство заходов ВЛ 220 кВ Кубанская - Краснодарская ТЭЦ N 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году | обеспечение присоединения новых потребителей северо-восточной части г. Краснодара | 2019 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.7.4. | Строительство КЛ 220 кВ Лесная - Хованская 1, 2 с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году | обеспечение технологического присоединения потребителей присоединенных территорий города Москвы | 2019 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Российские сети" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.7.5. | Строительство ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская (501 МВА, 5,69 км) (1, 2, 4, 5 этапы) с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году | обеспечение технологического присоединения новых потребителей Западного энергорайона Оренбургской области | 2020 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.7.6. | Строительство ПС Промпарк с ВЛ 220 кВ Владивосток - Промпарк протяженностью 30 км с расширением ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Владивосток на две ячейки 220 кВ с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году | обеспечение технологического присоединения объектов энергопринимающих устройств акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока" | 2020 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.7.7. | Строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2024 году | технологическое присоединение угольного месторождения Эльга | 2024 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693,  [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.7.8. | Строительство ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году | обеспечение технологического присоединения новых объектов нефтеперекачивающих станций нефтепровода Заполярье - Пурпе | 2019 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 13.03.2020 [N 610-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.7.9. | Строительство ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Владивосток с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2025 году | обеспечение технологического присоединения объектов энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Приморский металлургический завод" | 2026 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.7.9 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF3EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.8. | Реализованы мероприятия по энергоснабжению тяговых подстанций Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |  |  |  |
| (п. 1.8 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DFFE5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р) | | | | |
| 1.8.1 - 1.8.3. | Исключены. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р | | | |
| 1.8.4. | Сооружение объекта генерации для покрытия перспективных нагрузок в Бодайбинском районе Иркутской области | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2028 год | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П., публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" |
| (п. 1.8.4 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF7E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р;  в ред. распоряжений Правительства РФ от 28.12.2021 [N 3896-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F2CB28D99CDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF7E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 09.12.2022 [N 3867-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 1.8.5. | Реализация мероприятий по сооружению объектов электрической сети для покрытия нагрузок тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в Совгаванском районе Хабаровского края | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2021 - 2025 годы | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети",  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро",  сетевые организации |
| (п. 1.8.5 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF6E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.8.6. | Разработка и согласование схемы выдачи мощности Партизанской ГРЭС с учетом увеличения ее установленной мощности на 280 МВт для покрытия нагрузок тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на юге Приморского края | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2021 год | публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро",  проектная организация, акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы",  публичное акционерное общество "Российские сети",  сетевые организации |
| (п. 1.8.6 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF6E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р) | | | | |
| 1.8.7. | Реализация мероприятий по сооружению схемы выдачи мощности Партизанской ГРЭС с учетом увеличения ее установленной мощности на 280 МВт для покрытия нагрузок тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на юге Приморского края | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2021 - 2026 годы | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети",  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро",  сетевые организации |
| (п. 1.8.7 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF5E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.8.8. | Разработка и согласование схемы выдачи мощности Нерюнгринской ГРЭС (Сооружение 2 энергоблоков мощностью 215 МВт каждый) | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2021 год | публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро",  проектная организация,  акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы",  публичное акционерное общество "Российские сети",  сетевые организации |
| (п. 1.8.8 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF5E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р) | | | | |
| 1.8.9. | Реализация мероприятий по сооружению схемы выдачи мощности Нерюнгринской ГРЭС (сооружение 2 энергоблоков мощностью 215 МВт каждый) | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 2021 - 2025 годы | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети",  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро",  сетевые организации |
| (п. 1.8.9 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF4E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.9. | Реализация комплекса мероприятий по восстановлению и модернизации электросетевого хозяйства Северо-Кавказского федерального округа | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Северо-Кавказского федерального округа | 2021 - 2025 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.9 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF1E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.9.1. | Реализация мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан | повышение надежности электроснабжения потребителей и доведение оборудования до нормативного технического состояния | 2022 - 2025 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.9.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693, [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6EBAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)  Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.9.2. | Реализация мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Республики Ингушетия | повышение надежности электроснабжения потребителей и доведение оборудования до нормативного технического состояния | 2023 - 2025 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.9.2 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.9.3. | Реализация мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | повышение надежности электроснабжения потребителей и доведение оборудования до нормативного технического состояния | 2022 - 2025 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.9.3 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.9.4. | Реализация комплекса первоочередных мероприятий в целях подготовки к отопительному сезону в Республике Дагестан | восстановление распределительных сетей электроснабжения, приобретение автотранспорта и специальной техники, доукомплектование приборами и приспособлениями, а также аварийным запасом необходимого оборудования оперативно-выездных бригад и персонала, выполняющих ремонт объектов электросетевого хозяйства | 2021 - 2023 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.9.4 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.10. | Реализация комплекса мероприятий по восстановлению и модернизации электросетевого хозяйства Северо-Западного федерального округа | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Северо-Западного федерального округа | 2023 - 2025 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.10 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFFE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.10.1. | Реализация мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Новгородской области | повышение надежности электроснабжения потребителей и доведение оборудования до нормативного технического состояния | 2023 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.10.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEE3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.10.2. | Реализация мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Псковской области | повышение надежности электроснабжения потребителей и доведение оборудования до нормативного технического состояния | 2023 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.10.2 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CFEE4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.10.3. | Реализация мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области | повышение надежности электроснабжения потребителей и доведение оборудования до нормативного технического состояния | 2023 - 2025 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.10.3 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.10.4. | Реализация мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Республики Карелия | повышение надежности электроснабжения потребителей и доведение оборудования до нормативного технического состояния | 2023 - 2025 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.10.4 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF7E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.11. | Реализация комплекса мероприятий по восстановлению и модернизации электросетевого хозяйства Центрального федерального округа | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Центрального федерального округа | 2023 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.11 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.11.1. | Реализация мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Тверской области | повышение надежности электроснабжения потребителей и доведение оборудования до нормативного технического состояния | 2023 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.11.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 1.12. | Реализация комплекса мероприятий по восстановлению и модернизации электросетевого хозяйства Южного федерального округа | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Южного федерального округа | 2023 - 2028 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.12 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 1.12.1. | Реализация мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Астраханской области | повышение надежности электроснабжения потребителей и доведение оборудования до нормативного технического состояния | 2023 - 2028 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П.,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| (п. 1.12.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF4E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р) | | | | |
| 2. Задача "Развитие распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии в удаленных и изолированных энергорайонах, в том числе в целях внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий в Арктической зоне Российской Федерации и на территориях Крайнего Севера" | | | | |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF4E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р) | | | | |
| 2.1. | Внедрен механизм поддержки использования распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии в удаленных и изолированных энергорайонах, в том числе в целях внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий в Арктической зоне Российской Федерации и на территориях Крайнего Севера | увеличены объемы производства электрической энергии в изолированных энергорайонах на базе возобновляемых источников (энергия воды, ветра, солнца);  повышена энергобезопасность снабжения потребителей данных регионов электрической энергией | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н. |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF4E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 2.2. | Реализованы мероприятия по сооружению объектов распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, с использованием механизма поддержки развития распределенной генерации в удаленных и изолированных энергорайонах субъектов Российской Федерации, обоснованные в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации | снижены затраты на энергоснабжение потребителей, расположенных в удаленных и изолированных энергорайонах субъектов Российской Федерации | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сниккарс П.Н.,  высшие должностные лица субъектов Российской Федерации,  публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети",  публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF3E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C82AD898DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF2E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 04.05.2023 N 693) | | | | |
| 3. Задача "Внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий" | | | | |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF3E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р) | | | | |
| 3.1. | Управление электросетевым хозяйством осуществляется с применением интеллектуальных систем управления на базе цифровых технологий | созданы основы единой среды взаимодействия на основе цифровых информационных моделей; внедрено риск-ориентированное управление с использованием цифровых технологий; реализованы проекты с применением аналитических продуктов для прогнозирования, выявления, анализа и оценки рисков аварий на объектах электроэнергетики; повышена полнота, достоверность и оперативность сбора исходной информации для расчета показателей надежности оказания услуг сетевыми организациями; обеспечено внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, функционирующих на принципах поддержки единого информационного пространства | 2019 - 2024 годы | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П. |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 17.08.2019 [N 1844-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F1CF24D296DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF6E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), от 20.02.2021 [N 430-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF3E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E),  от 18.05.2023 [N 1288-р](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF4E5AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E)) | | | | |
| 3.2 - 3.3. | Исключены. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF3E2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р | | | |

--------------------------------

<\*> Сноска исключена. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5C62EDB9BDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EF2E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 20.02.2021 N 430-р.

<\*\*> Датой окончания срока постановки объекта под напряжение для объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных [позициями 1.5.1](#P2118), [1.5.2](#P2127), [1.5.5](#P2140) - [1.5.16](#P2228), [1.5.18](#P2238) - [1.5.20](#P2254), [1.5.25](#P2264) - [1.5.31](#P2329) и [1.7.1](#P2504) - [1.7.9](#P2570), считается наиболее поздняя из дат получения (оформления) следующих документов:

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р)

разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки (объекта) (в том числе на период пусконаладочных работ);

акт о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованный соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления).

(сноска введена [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.03.2020 N 610-р)

<\*\*\*> Датой окончания срока реализации мероприятий считается:

для генерирующих объектов, предусмотренных [позициями 1.4.1](#P2036) - [1.4.8](#P2095) и [1.6.13](#P2447), - дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р)

для объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных позициями [1.5.1](#P2118), [1.5.2](#P2127), [1.5.5](#P2140) - [1.5.16](#P2228), [1.5.18](#P2238) - [1.5.42](#P2409), [1.6.14](#P2455), [1.6.15](#P2463) и [1.7.1](#P2504) - [1.7.9](#P2570), - наиболее поздняя из дат получения (оформления) следующих документов:

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD25DC9ADD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF5E7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 09.12.2022 N 3867-р)

акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки (объекта);

акт о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованный соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления);

акт комплексного опробования оборудования.

(сноска введена [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F6C92ADD9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF0E4AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.03.2020 N 610-р)

4.2. Федеральный проект "Гарантированное

обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа

и газового конденсата"

Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF1E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р.

5. Финансовое обеспечение энергетической части плана

Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F3CA2ADD97DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF1E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 13.04.2022 N 855-р.

6. Финансовое обеспечение энергетической части плана

(введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F6C929DE98DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64DF3E3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Правительства РФ от 18.05.2023 N 1288-р)

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения | | | | | | 2019 - 2024 годы - всего |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Федеральный проект "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" - всего | - | - | 890,8 | 6431,66 [<\*>](#P2988) | 1388,82 [<\*\*>](#P2989) | - | 8711,28 [<\*>](#P2988), [<\*\*>](#P2989) |
| в том числе: |
| 1.1. | федеральный бюджет - всего | - | - | 890,8 | 6431,66 [<\*>](#P2988) | 1388,82 [<\*\*>](#P2989) | - | 8711,28 [<\*>](#P2988), [<\*\*>](#P2989) |
| в том числе: |
| 1.1.1. | предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | - | - | 890,8 | 6431,66 [<\*>](#P2988) | 1388,82 [<\*\*>](#P2989) | - | 8711,28 [<\*>](#P2988), [<\*\*>](#P2989) |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | по энергетической части плана - всего | - | - | 890,8 | 6431,66 [<\*>](#P2988) | 1388,82 [<\*\*>](#P2989) | - | 8711,28 [<\*>](#P2988), [<\*\*>](#P2989) |
| в том числе: |
| федеральный бюджет - всего | | - | - | 890,8 | 6431,66 [<\*>](#P2988) | 1388,82 [<\*\*>](#P2989) | - | 8711,28 [<\*>](#P2988), [<\*\*>](#P2989) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено (прогнозные предельные объемы) | | - | - | 890,8 | 6431,66 [<\*>](#P2988) | 1388,82 [<\*\*>](#P2989) | - | 8711,28 [<\*>](#P2988), [<\*\*>](#P2989) |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | | - | - | - | - | - | - | - |
| дополнительная потребность - всего | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Учтены средства неиспользованных взносов в уставный капитал, а также средства, полученные от их размещения (от размещения средств бюджетных инвестиций) на депозитах и банковских счетах, в размере 1831662 тыс. рублей, предусмотренные [частями 12](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F2CC2ADE99DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EFFE2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) - [17 статьи 21](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F2CC2ADE99DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EFFE7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" и публичного акционерного общества "Российские сети" от 6 октября 2022 г. N 11696п-П13 и от 26 октября 2022 г. N 12470п-П13 соответственно на осуществление взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Россети Северный Кавказ" в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности публичному акционерному обществу "Россети Северный Кавказ", направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа, бюджетные ассигнования в размере 1000000 тыс. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации для предоставления субсидии акционерному обществу "Чеченэнерго" в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A9664344A024B58A85688F2C72ED897DD0357BC769B50B3959EAB4D190184F252F6E3BAA494C3q21BE) Правительства Российской Федерации от 13 октября 2022 г. N 2987-р и [постановлением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A9664344A024B58A85688F3CF28DB9CDD0357BC769B50B3959EAB4D190184F252F6E3BAA494C3q21BE) Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 2014 "Об утверждении Правил предоставления в 2022 году субсидии, источником финансового обеспечения которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, акционерному обществу "Чеченэнерго" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения потребителей Чеченской Республики", бюджетные ассигнования в размере 1000000 тыс. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации для предоставления субсидии акционерному обществу "Крымэнерго" в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A9664344A024B58A85688F2C72EDB99DD0357BC769B50B3959EAB4D190184F252F6E3BAA494C3q21BE) Правительства Российской Федерации от 8 октября 2022 г. N 2957-р и [постановлением](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A9664344A024B58A85688F3CE2CDA9FDD0357BC769B50B3959EAB4D190184F252F6E3BAA494C3q21BE) Правительства Российской Федерации от 19 октября 2022 г. N 1860 "Об утверждении Правил предоставления в 2022 году субсидии, источником финансового обеспечения которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, акционерному обществу "Крымэнерго" на возмещение расходов, связанных с реализацией в 2022 году мероприятий по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту оборудования, поставке приборов учета и оборудования для создания системы учета электрической энергии, мероприятий по антитеррористической защищенности, оснащению персонала средствами индивидуальной защиты и техническими средствами для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства без привлечения сторонних организаций в Республике Крым", бюджетные ассигнования в размере 1706575,7 тыс. рублей, предусмотренные [приложениями 11](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F2CC2ADE99DD0357BC769B50B3959EB94D410E87F644FFE2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) и [16](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F2CC2ADE99DD0357BC769B50B3959EB94D410D83F54EF5E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в виде субсидии акционерному обществу "Чукотэнерго" на возмещение затрат, связанных с погашением кредитов (заемных средств) и уплатой процентов, привлеченных на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" (этап строительства N 1), и бюджетные ассигнования в размере 893424,3 тыс. рублей, предусмотренные [приложениями 11](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F2CC2ADE99DD0357BC769B50B3959EB94D410E87F644FFE2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) и [16](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F2CC2ADE99DD0357BC769B50B3959EB94D410D83F54EF5E6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предоставленные в виде субсидии акционерному обществу "Чукотэнерго" на возмещение затрат, связанных с погашением кредитов (заемных средств) и уплатой процентов, привлеченных на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" (этап строительства N 1), в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации путем перераспределения лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минэнерго России в 2022 году на выполнение функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ.

<\*\*> Учтены средства неиспользованных взносов в уставный капитал, а также средства, полученные от их размещения на депозитах и банковских счетах, в размере 164604 тыс. рублей, предусмотренные [частями 10](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD2ED396DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EFEE2AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), [11](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD2ED396DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EFEE3AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E), [14](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD2ED396DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EFEE6AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) и [15 статьи 21](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD2ED396DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EFEE7AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на осуществление взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Россети Северный Кавказ" в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности публичному акционерному обществу "Россети Северный Кавказ", направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа, в размере 306944,8 тыс. рублей, предусмотренные [частью 12 статьи 21](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD2ED396DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EFEE0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на финансирование мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Астраханской области, в размере 23846 тыс. рублей, предусмотренные [частью 13 статьи 21](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD2ED396DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64EFEE1AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, реализация которых связана с модернизацией железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап), и бюджетные ассигнования в размере 893424,3 тыс. рублей, предусмотренные [приложениями 12](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD2ED396DD0357BC769B50B3959EB94D410D86F24BF4E0AFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) и [17](consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85684F1CD2ED396DD0357BC769B50B3959EB94D410D8FF24FF0EAAFF2C5857D2B29F67C9E97C331B9DEqC15E) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в виде субсидии акционерному обществу "Чукотэнерго" на возмещение затрат, связанных с погашением кредитов (заемных средств) и уплатой процентов, привлеченных на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" (этап строительства N 1), подлежащие перераспределению в 2023 году на иные цели.